## Projetos
NOME | LOCAL | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | DATA INÍCIO | DATA PREVISTA
BARBECUE B2B | São Paulo - SP | ALEX | Alta | 2025-06-01 | 2026-02-06
BELEZA | São Paulo - SP | ANDERSON | Média | 2025-05-01 | 2025-11-30
BETA | Rio de Janeiro - RJ | ANDERSON | Alta | 2025-07-01 | 2026-03-10
BETA ESTEIO | Esteio - RS | ANDERSON | Média | 2026-01-16 | 2026-07-15
BP | São Paulo - SP | GIOVANNI | Média | 2025-12-01 | 2026-06-30
BR | Jaboatão - PE | FÁBIO | Alta | 2026-02-01 | 2026-08-01
CANDELABRIA | Candelária - RS | ALEX | Média | 2025-06-01 | 2025-12-09
CDSK | São Paulo - SP | VINICIUS | Alta | 2025-08-01 | 2026-02-28
COUGAR | São Paulo - SP | LEANDRO | Alta | 2025-05-01 | 2026-02-09
CRISTAL MG RETROFIT | Belo Horizonte - MG | GIOVANNI | Alta | 2025-11-01 | 2026-05-30
DIA | São Paulo - SP | ANDERSON | Alta | 2025-09-01 | 2026-01-15
DIAMANTE | Curitiba - PR | FÁBIO | Média | 2026-02-15 | 2026-08-15
ELETRO | São Paulo - SP | GIOVANNI | Média | 2025-10-01 | 2026-04-30
ESPERANÇA | Belo Horizonte - MG | VINICIUS | Média | 2025-04-01 | 2026-01-19
FLOWER | São Paulo - SP | ANDERSON | Baixa | 2025-12-01 | 2026-06-30
GAVIÃO | Fortaleza - CE | FÁBIO | Alta | 2025-05-01 | 2026-02-01
MKT CHILE | Santiago - Chile | ALEX | Média | 2026-06-01 | 2026-12-01
MKT PERU | Lima - Peru | ALEX | Média | 2026-06-01 | 2026-12-01
MASTER | São Paulo - SP | LEANDRO | Alta | 2026-03-01 | 2026-09-01
NAVEPARK | Curitiba - PR | ANDERSON | Média | 2025-09-01 | 2026-04-30
OCTOPUS MS | Campo Grande - MS | ALEX | Média | 2025-10-01 | 2026-04-30
OCTOPUS SC | Florianópolis - SC | ALEX | Média | 2025-06-01 | 2025-12-15
OPTIMUS PRIME | São Paulo - SP | GIOVANNI | Alta | 2025-04-01 | 2025-10-27
PBL GUATEMALA | Guatemala City | FÁBIO | Alta | 2025-09-01 | 2026-03-31
PROMO B2B CD GRU | Guarulhos - SP | LEANDRO | Alta | 2025-07-01 | 2026-02-04
PTL SP | São Paulo - SP | VINICIUS | Média | 2025-04-01 | 2025-10-30
REISADO | Recife - PE | FÁBIO | Média | 2025-06-01 | 2025-12-20
REVERSE | São Paulo - SP | ALEX | Alta | 2025-09-01 | 2026-03-15
SUPER DIVINOPOLIS | Divinópolis - MG | GIOVANNI | Média | 2025-10-01 | 2026-04-30
TITANIO | São Paulo - SP | ALEX | Alta | 2025-07-01 | 2026-02-28

## Atividades
FASE | ATIVIDADE
1. Kickoff | Reunião de Kickoff
1. Kickoff | Definição de Escopo
2. Levantamento & Design | Levantamento Técnico
2. Levantamento & Design | Documentação de Arquitetura
2. Levantamento & Design | Elaboração do Cronograma
3. Provisionamento | Solicitação de Acessos (VPN/IPs)
3. Provisionamento | Aquisição de Equipamentos
3. Provisionamento | Preparação de Ambiente
4. Implantação | Instalação Física
4. Implantação | Configuração de Rede
4. Implantação | Integração de Sistemas
5. Homologação | Testes Funcionais
5. Homologação | Testes de Performance
5. Homologação | Validação com Cliente
6. Go Live | Janela de Mudança (GMUD)
6. Go Live | Migração para Produção
6. Go Live | Validação Pós-Migração
7. Hypercare | Monitoramento Intensivo
7. Hypercare | Correção de Incidentes
7. Hypercare | Ajustes e Otimização
8. Encerramento | Documentação Final
8. Encerramento | Treinamento/Repasse
8. Encerramento | Aceite Formal

## Tratativas
ID | PROJETO | ATIVIDADE | DATA/HORA | USUÁRIO | CARGO | TIPO | DESCRIÇÃO
1 | BARBECUE B2B | Reunião de Kickoff | 01/06/2025 09:00 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado com sucesso. Equipe completa presente.
2 | BARBECUE B2B | Reunião de Kickoff | 01/06/2025 14:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Projeto prioritário para B2B. Acompanhar de perto.
3 | BARBECUE B2B | Aceite Formal | 06/02/2026 10:00 | ALEX | PMO | Resolução | Projeto concluído com sucesso. Aceite assinado.
4 | BELEZA | Reunião de Kickoff | 01/05/2025 09:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Kickoff realizado. Escopo alinhado com stakeholders.
5 | BELEZA | Aceite Formal | 30/11/2025 10:00 | ANDERSON | PMO | Resolução | Projeto BELEZA concluído. Cliente satisfeito.
6 | BETA | Reunião de Kickoff | 01/07/2025 10:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Kickoff do projeto BETA realizado no RJ.
7 | BETA | Aceite Formal | 10/03/2026 09:00 | ANDERSON | PMO | Resolução | Go Live realizado com sucesso!
8 | BETA ESTEIO | Reunião de Kickoff | 16/01/2026 09:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Esteio-RS.
9 | BETA ESTEIO | Reunião de Kickoff | 16/01/2026 14:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Projeto novo. Definir cronograma detalhado.
10 | BP | Reunião de Kickoff | 01/12/2025 09:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Kickoff realizado. Cliente BP presente.
11 | BP | Levantamento Técnico | 20/01/2026 10:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Levantamento em andamento. Mapeando infraestrutura.
12 | BR | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 09:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Jaboatão-PE.
13 | BR | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 15:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Atenção à logística para o Nordeste.
14 | CANDELABRIA | Reunião de Kickoff | 01/06/2025 09:00 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Candelária-RS.
15 | CANDELABRIA | Aceite Formal | 09/12/2025 10:00 | ALEX | PMO | Resolução | Projeto concluído dentro do prazo.
16 | CDSK | Reunião de Kickoff | 01/08/2025 09:00 | VINICIUS | PMO | Atualização | Kickoff realizado. Escopo definido.
17 | CDSK | Migração para Produção | 05/02/2026 08:00 | VINICIUS | PMO | Atualização | Migração iniciada. Janela: 08:00-12:00.
18 | CDSK | Migração para Produção | 05/02/2026 11:45 | VINICIUS | PMO | Resolução | Migração concluída com sucesso!
19 | COUGAR | Reunião de Kickoff | 01/05/2025 09:30 | LEANDRO | PMO | Atualização | Kickoff realizado. Stakeholders alinhados.
20 | COUGAR | Aceite Formal | 09/02/2026 10:00 | LEANDRO | PMO | Resolução | Go Live B2B realizado com sucesso!
21 | CRISTAL MG RETROFIT | Reunião de Kickoff | 01/11/2025 09:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Kickoff realizado em BH.
22 | CRISTAL MG RETROFIT | Documentação de Arquitetura | 01/02/2026 09:00 | GIOVANNI | PMO | Alerta | Escopo em revisão. Cliente solicitou alterações.
23 | DIA | Reunião de Kickoff | 01/09/2025 09:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
24 | DIA | Solicitação de Acessos (VPN/IPs) | 15/01/2026 10:00 | ANDERSON | PMO | Alerta | ATENÇÃO: Aguardando VPN pelo cliente.
25 | DIA | Solicitação de Acessos (VPN/IPs) | 15/01/2026 11:30 | DAIANA | Gestora | Comentário | Escalar para gerente de TI do cliente.
26 | DIAMANTE | Reunião de Kickoff | 15/02/2026 09:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Projeto agendado para iniciar em 15/02/2026.
27 | DIAMANTE | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 10:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Preparar documentação inicial.
28 | ELETRO | Reunião de Kickoff | 01/10/2025 09:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
29 | ELETRO | Instalação Física | 01/02/2026 10:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Implantação: 35% dos equipamentos instalados.
30 | ESPERANÇA | Reunião de Kickoff | 01/04/2025 09:00 | VINICIUS | PMO | Atualização | Kickoff realizado em BH.
31 | ESPERANÇA | Aceite Formal | 19/01/2026 10:00 | VINICIUS | PMO | Resolução | Projeto concluído com sucesso!
32 | FLOWER | Reunião de Kickoff | 01/12/2025 09:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
33 | FLOWER | Levantamento Técnico | 15/01/2026 10:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Levantamento técnico em andamento.
34 | GAVIÃO | Reunião de Kickoff | 01/05/2025 09:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Fortaleza-CE.
35 | GAVIÃO | Aceite Formal | 01/02/2026 10:00 | FÁBIO | PMO | Resolução | Projeto concluído. Aceite assinado.
36 | MKT CHILE | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 10:00 | ALEX | PMO | Atualização | Projeto internacional agendado para junho/2026.
37 | MKT CHILE | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 14:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Iniciar alinhamento com equipe do Chile.
38 | MKT PERU | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 10:30 | ALEX | PMO | Atualização | Projeto internacional agendado para junho/2026.
39 | MKT PERU | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 14:30 | DAIANA | Gestora | Comentário | Projeto conjunto com MKT CHILE.
40 | MASTER | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 09:00 | LEANDRO | PMO | Atualização | Projeto agendado para março/2026.
41 | MASTER | Reunião de Kickoff | 01/02/2026 11:00 | DOUGLAS | Diretor | Comentário | Projeto estratégico. Garantir recursos.
42 | NAVEPARK | Reunião de Kickoff | 01/09/2025 09:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Curitiba.
43 | NAVEPARK | Solicitação de Acessos (VPN/IPs) | 20/01/2026 09:00 | ANDERSON | PMO | Comentário | Aguardando sinal do datacenter.
44 | OCTOPUS MS | Reunião de Kickoff | 01/10/2025 09:30 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Campo Grande-MS.
45 | OCTOPUS MS | Instalação Física | 15/01/2026 10:00 | ALEX | PMO | Atualização | Implantação iniciada. Equipamentos em instalação.
46 | OCTOPUS SC | Reunião de Kickoff | 01/06/2025 09:00 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Florianópolis-SC.
47 | OCTOPUS SC | Aceite Formal | 15/12/2025 10:00 | ALEX | PMO | Resolução | Projeto concluído com sucesso!
48 | OPTIMUS PRIME | Reunião de Kickoff | 01/04/2025 09:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
49 | OPTIMUS PRIME | Aceite Formal | 27/10/2025 10:00 | GIOVANNI | PMO | Resolução | Projeto concluído antes do prazo!
50 | PBL GUATEMALA | Reunião de Kickoff | 01/09/2025 09:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Kickoff internacional via videoconferência.
51 | PBL GUATEMALA | Testes Funcionais | 25/01/2026 10:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Testes iniciados. 40% dos cenários executados.
52 | PBL GUATEMALA | Testes Funcionais | 28/01/2026 15:30 | FÁBIO | PMO | Alerta | Bug crítico identificado na integração.
53 | PBL GUATEMALA | Testes Funcionais | 30/01/2026 11:00 | FÁBIO | PMO | Resolução | Bug corrigido. Cronograma mantido.
54 | PROMO B2B CD GRU | Reunião de Kickoff | 01/07/2025 09:00 | LEANDRO | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Guarulhos.
55 | PROMO B2B CD GRU | Aceite Formal | 04/02/2026 10:00 | LEANDRO | PMO | Resolução | Projeto concluído. CD operacional.
56 | PTL SP | Reunião de Kickoff | 01/04/2025 09:00 | VINICIUS | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
57 | PTL SP | Aceite Formal | 30/10/2025 10:00 | VINICIUS | PMO | Resolução | Projeto concluído com sucesso.
58 | REISADO | Reunião de Kickoff | 01/06/2025 09:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Recife-PE.
59 | REISADO | Aceite Formal | 20/12/2025 10:00 | FÁBIO | PMO | Resolução | Projeto concluído. Entrega antes do Natal!
60 | REVERSE | Reunião de Kickoff | 01/09/2025 09:00 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
61 | REVERSE | Testes Funcionais | 28/01/2026 14:00 | ALEX | PMO | Atualização | Testes iniciados. Cobertura: 45%.
62 | REVERSE | Testes Funcionais | 01/02/2026 16:00 | ALEX | PMO | Atualização | Cobertura em 78%. Bugs corrigidos.
63 | SUPER DIVINOPOLIS | Reunião de Kickoff | 01/10/2025 09:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Kickoff realizado em Divinópolis-MG.
64 | SUPER DIVINOPOLIS | Configuração de Rede | 01/02/2026 10:00 | GIOVANNI | PMO | Atualização | Implantação em 50%. Progresso conforme planejado.
65 | TITANIO | Reunião de Kickoff | 01/07/2025 09:00 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado.
66 | TITANIO | Monitoramento Intensivo | 01/02/2026 14:00 | ALEX | PMO | Atualização | Hypercare iniciado. Monitoramento 24/7 ativo.
67 | TITANIO | Monitoramento Intensivo | 02/02/2026 09:00 | ALEX | PMO | Comentário | Nenhum incidente nas primeiras 24h.