## Projetos
Projeto | Status | RAG | Progresso | Etapa_Atual | Proximo_Passo | Bloqueador | GoLive_Original | GoLive_Atual | Responsavel_Interno | Responsavel_Cliente | Localizacao | Dias_Sem_Atualizacao | Ultima_Atualizacao | Observacao
FLOWER | Em Andamento | Vermelho | 40 | Validação VPN | Escalar Termo de Segurança | Aguardando credenciais VPN | 2026-03-13 | 13/03/2026 | Daiana | Gustavo Mota | A definir | 5 | 29/10/2025 | Bloqueio crítico
CDSK | Concluído | Verde | 100 | Finalizado | - | - | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Daiana | - | RS | 0 | 10/01/2026
ELETRO | Em Andamento | Amarelo | 60 | Homologação | Validar acessos | - | 20/03/2026 | 20/03/2026 | Daiana | - | Joinville - SC | 3 | 07/01/2026
BRF EMBU | Aguardando Cliente | Amarelo | 30 | Solic. Range IPs | Aguardar retorno cliente | Cliente não respondeu | A definir | A definir | Daiana | João Silva | Embu - SP | 15 | 26/12/2025
BRF UBERLÂNDIA | Atrasado | Vermelho | 45 | Validação VPN | Cobrar retorno urgente | Recursos indisponíveis | A definir | A definir | Daiana | - | Uberlândia - MG | 20 | 21/12/2025
MASTER | Não Iniciado | Cinza | 0 | Kickoff | Agendar kickoff | - | A definir | A definir | Leandro PMO | - | A definir | 0 | -
REVERSE | Em Andamento | Verde | 70 | Testes | Finalizar testes | - | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Daiana | Pedro Costa | Campinas - SP | 2 | 08/01/2026
BETA | Em Andamento | Vermelho | 56 | Documentação | Definir servidor | Tema se estendendo | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Daiana | - | Araçariguama - SP | 10 | 31/12/2025 | Impacto Go Live
BELEZA | Concluído | Verde | 100 | Finalizado | - | - | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Daiana | - | Jardim Ipê - SP | 0 | 30/10/2025
LOGGI | Não Iniciado | Cinza | 0 | Kickoff | Agendar reunião | - | A definir | A definir | Alex PMO | - | A definir | 0 | -
COUGAR | Concluído | Amarelo | 100 |  |  |  | A definir | A definir
BELEZA - I25.9043 | Concluído | [5 empty] | A definir | A definir
BETA - I24.203 | Em Andamento | [5 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-02
BP - I24.215 | Em Andamento | [5 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-23
BRF EMBU | Não iniciado | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-28
BRF JUNDIAI | Não iniciado | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-28
BRF UBERLANDIA | Não iniciado | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-28
CANDELÁRIA - I24.173 | Concluído | [5 empty] | A definir | A definir
CDSK - I25.3513 | Aguardando Cliente | [5 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-19
COUGAR - I24.210 - Cougar | Concluído | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-01-19
DIA - I25.132 | Aguardando Cliente | [5 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-19
ELETRO - I23.3503 | Aguardando Cliente | [5 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-20
ESPERANÇA - I25.3515 | Concluído | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-15
FLOWER - I23.1732 | Aguardando Cliente | [5 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
GAVIAO - I24.4004 | Concluído | [5 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01
MASTER - I23.3502 | Não iniciado | [5 empty] | A definir | A definir
OCTOPUS MS - I23.3801 | Aguardando Cliente | [5 empty] | A definir | A definir
PROMOFARMA - I24.205 | Concluído | [5 empty] | A definir | A definir
TITANO - I25.8049 | Aguardando Cliente | [5 empty] | A definir | A definir
OPTIMUS PRIME - I25.9044 | Concluído | [5 empty] | 2025-10-27 | 2025-10-27
REVERSE - I22.2213 | Em Andamento | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-23
SUPER DIV - I24.168 | Em Andamento | [5 empty] | A definir | A definir

## Listas
Status | RAG | Etapa | Responsaveis
Em Andamento | Verde | Kickoff | Daiana
Concluído | Amarelo | Documentação | Alex PMO
Atrasado | Vermelho | Layout Elétrico | Leandro PMO
Aguardando Cliente | Cinza | Solic. Acesso Remoto | Anderson PMO
Não Iniciado |  | Solicitação VPN | Jonathan
Bloqueado |  | Solic. Range IPs | Washington
|  | Validação VPN | Vinicius Dadalt
Homologação
Testes
Go Live
Finalizado

## Instruções
📋 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - v2.0
NOVIDADES DESTA VERSÃO:
• Validações agora referenciam a aba 'Listas' - ao mudar lá, atualiza em toda planilha!
• Nova coluna 'GoLive_Original' para rastrear mudanças de data
• Nova coluna 'GoLive_Atual' - se diferente do original, fica destacado em amarelo
• Adicionado status 'Bloqueado' na lista
• Range de validação expandido (até linha 500)
COMO ADICIONAR/EDITAR OPÇÕES NAS LISTAS:
1. Vá para a aba 'Listas'
2. Adicione novos valores abaixo dos existentes na coluna desejada
3. IMPORTANTE: Atualize o 'Named Range' (Intervalo Nomeado):
- Menu: Fórmulas → Gerenciador de Nomes
- Selecione o nome (Status, RAG, Etapa, Responsaveis)
- Edite o intervalo para incluir as novas linhas
COLUNAS:
• Projeto - Nome do projeto (texto livre)
• Status - Dropdown: Em Andamento, Concluído, Atrasado, Aguardando Cliente, Não Iniciado, Bloqueado
• RAG - Dropdown: Verde, Amarelo, Vermelho, Cinza
• Progresso - Número de 0 a 100
• Etapa_Atual - Dropdown com etapas do projeto
• Proximo_Passo - Próxima ação necessária
• Bloqueador - O que está impedindo (use '-' se não houver)
• GoLive_Original - Data original acordada (NÃO ALTERAR depois de definida)
• GoLive_Atual - Data atual do Go Live (alterar aqui se mudar)
• Responsavel_Interno - Dropdown de responsáveis
• Responsavel_Cliente - Nome do contato no cliente
• Localizacao - Local/CD do projeto
• Dias_Sem_Atualizacao - Número de dias desde última atualização
• Ultima_Atualizacao - Data da última atualização
• Observacao - Notas adicionais
DICA DE GO LIVE:
Se o cliente antecipou/atrasou o Go Live:
1. Mantenha a data original em 'GoLive_Original'
2. Atualize apenas 'GoLive_Atual'
3. A célula ficará AMARELA indicando que houve alteração
4. Use a coluna Observação para registrar o motivo da mudança
PARA EXPORTAR PARA O DASHBOARD:
1. Selecione toda a aba 'Projetos' (Ctrl+A)
2. Copie (Ctrl+C)
3. Cole no admin.html do dashboard