## Projetos
Projeto | Localização | Status | Situação | Progresso | Etapa Atual | PMO Interno | Go Live Original | Go Live Atual | Bloqueador | Última Atualização | Dias Parado | Observações | Etapa 1 - Kick-off | Etapa 2 - Levantamento | Etapa 3 - Desenvolvimento | Etapa 4 - Homologação | Etapa 5 - Go Live
ALPHA - Automação CD | São Paulo - SP | Concluído | Cinza | 100% | Concluído | Daiana | 19/11/2025 | 04/12/2025 |  | 19/12/2025 | 30 | Projeto finalizado com sucesso. Cliente satisfeito. | 20/09/2025 | 10/10/2025 | 30/10/2025 | 19/11/2025 | 04/12/2025
BETA - WCS Velox | Rio de Janeiro - RJ | Concluído | Cinza | 100% | Concluído | Anderson | 19/12/2025 | 19/12/2025 |  | 03/01/2026 | 15 | Entregue no prazo original. | 20/10/2025 | 09/11/2025 | 29/11/2025 | 14/12/2025 | 19/12/2025
DELTA - Integração SAP | Belo Horizonte - MG | Concluído | Cinza | 100% | Concluído | Vinicius | 20/10/2025 | 04/11/2025 |  | 04/12/2025 | 45 | Projeto complexo finalizado com 15 dias de antecipação. | 22/07/2025 | 21/08/2025 | 20/09/2025 | 20/10/2025 | 04/11/2025
EPSILON - Picking Voice | Curitiba - PR | Concluído | Cinza | 100% | Concluído | Jonathan | 29/12/2025 | 08/01/2026 |  | 08/01/2026 | 10 | Atraso de 10 dias devido a problemas de hardware. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | 19/12/2025 | 29/12/2025 | 08/01/2026
ZETA - Sorting System | Porto Alegre - RS | Concluído | Cinza | 100% | Concluído | Ivan | 03/01/2026 | 03/01/2026 |  | 10/01/2026 | 8 | Entrega pontual. | 04/12/2025 | 14/12/2025 | 24/12/2025 | 31/12/2025 | 03/01/2026
GAMMA - WMS Cloud | Salvador - BA | Em Andamento | Verde | 70% | Homologação Cliente | Daiana | 17/02/2026 | 17/02/2026 |  | 16/01/2026 | 2 | Homologação em andamento. Previsão de conclusão em 15 dias. | 19/11/2025 | 09/12/2025 | 29/12/2025 | - | -
THETA - Automação Expedição | Fortaleza - CE | Em Andamento | Verde | 45% | Desenvolvimento | Anderson | 19/03/2026 | 19/03/2026 |  | 17/01/2026 | 1 | Desenvolvimento dentro do cronograma. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | - | - | -
IOTA - Dashboard BI | Recife - PE | Em Andamento | Verde | 85% | Validação VPN | Vinicius | 02/02/2026 | 02/02/2026 |  | 15/01/2026 | 3 | Última fase antes do go-live. | 04/11/2025 | 24/11/2025 | 14/12/2025 | 08/01/2026 | -
KAPPA - Inventory Control | Brasília - DF | Em Andamento | Verde | 30% | Levantamento Requisitos | Jonathan | 18/04/2026 | 18/04/2026 |  | 13/01/2026 | 5 | Fase inicial do projeto. | 03/01/2026 | - | - | - | -
LAMBDA - Recebimento Auto | Manaus - AM | Em Andamento | Verde | 55% | Testes Internos | Ivan | 04/03/2026 | 04/03/2026 |  | 16/01/2026 | 2 | Testes em andamento sem problemas. | 29/11/2025 | 14/12/2025 | 03/01/2026 | - | -
MU - Cross Docking | São Paulo - SP | Em Andamento | Verde | 20% | Kick-off | Carlos | 18/05/2026 | 18/05/2026 |  | 17/01/2026 | 1 | Projeto recém iniciado. | 13/01/2026 | - | - | - | -
NU - Rastreamento RFID | Rio de Janeiro - RJ | Em Andamento | Verde | 60% | Configuração Servidor | Maria | 08/02/2026 | 08/02/2026 |  | 14/01/2026 | 4 | Configurações em andamento. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | 24/12/2025 | 13/01/2026 | -
XI - Etiquetagem | Belo Horizonte - MG | Em Andamento | Verde | 90% | Go Live | Daiana | 25/01/2026 | 25/01/2026 |  | 17/01/2026 | 1 | Go-live agendado para próxima semana! | 20/10/2025 | 09/11/2025 | 04/12/2025 | 29/12/2025 | -
OMICRON - Consolidação | Curitiba - PR | Em Andamento | Amarelo | 50% | Desenvolvimento | Anderson | 12/02/2026 | 22/02/2026 |  | 10/01/2026 | 8 | Pequeno atraso por mudança de escopo. Sendo recuperado. | 04/12/2025 | 19/12/2025 | - | - | -
PI - Endereçamento | Porto Alegre - RS | Em Andamento | Amarelo | 65% | Homologação Cliente | Vinicius | 28/01/2026 | 07/02/2026 | Aguardando aprovação cliente | 06/01/2026 | 12 | Cliente solicitou alterações adicionais. | 19/11/2025 | 09/12/2025 | 29/12/2025 | - | -
RHO - Separação Batch | Salvador - BA | Em Andamento | Amarelo | 40% | Testes Internos | Jonathan | 27/02/2026 | 14/03/2026 |  | 08/01/2026 | 10 | Bugs encontrados em testes. Correção em andamento. | 29/11/2025 | 14/12/2025 | 08/01/2026 | - | -
SIGMA - Conferência | Fortaleza - CE | Em Andamento | Amarelo | 75% | Validação VPN | Ivan | 23/01/2026 | 30/01/2026 | Pendência de VPN | 11/01/2026 | 7 | VPN em configuração pelo cliente. | 09/11/2025 | 29/11/2025 | 19/12/2025 | 10/01/2026 | -
TAU - Inventário Cíclico | Recife - PE | Em Andamento | Amarelo | 35% | Desenvolvimento | Carlos | 09/03/2026 | 24/03/2026 |  | 09/01/2026 | 9 | Complexidade maior que estimada. | 09/12/2025 | 24/12/2025 | - | - | -
UPSILON - Integração ERP | Brasília - DF | Atrasado | Vermelho | 60% | Homologação Cliente | Maria | 08/01/2026 | 02/02/2026 | Cliente não responde | 31/12/2025 | 18 | CRÍTICO: Cliente sem retorno há 18 dias. Escalar para gerência. | 30/10/2025 | 19/11/2025 | 19/12/2025 | - | -
PHI - Picking Wave | Manaus - AM | Atrasado | Vermelho | 45% | Desenvolvimento | Daiana | 13/01/2026 | 12/02/2026 | Servidor não disponível | 27/12/2025 | 22 | CRÍTICO: Ambiente de desenvolvimento indisponível. | 24/11/2025 | 14/12/2025 | - | - | -
CHI - Dock Scheduling | São Paulo - SP | Atrasado | Vermelho | 80% | Go Live | Anderson | 03/01/2026 | 15/01/2026 | Documentação incompleta | 02/01/2026 | 16 | Go-live atrasado. Data já passou! | 20/10/2025 | 09/11/2025 | 04/12/2025 | 29/12/2025 | -
PSI - Relatórios Custom | Rio de Janeiro - RJ | Atrasado | Vermelho | 55% | Testes Internos | Vinicius | 29/12/2025 | 28/01/2026 | Conflito de agenda | 24/12/2025 | 25 | Múltiplos atrasos acumulados. | 09/11/2025 | 29/11/2025 | 24/12/2025 | - | -
OMEGA - Monitoramento | Belo Horizonte - MG | Atrasado | Vermelho | 70% | Configuração Servidor | Jonathan | 10/01/2026 | 23/01/2026 | Aguardando credenciais | 29/12/2025 | 20 | Credenciais de produção pendentes. | 14/11/2025 | 04/12/2025 | 24/12/2025 | 08/01/2026 | -
MASTER - VPN Produção | Curitiba - PR | Aguardando Cliente | Amarelo | 70% | Validação VPN | Daiana | 17/02/2026 | 04/03/2026 | Aguardando aprovação cliente | 04/01/2026 | 14 | Aguardando liberação de VPN pelo cliente. | 29/11/2025 | 14/12/2025 | 03/01/2026 | - | -
NOVA - Implantação WCS | Porto Alegre - RS | Aguardando Cliente | Amarelo | 50% | Homologação Cliente | Ivan | 04/03/2026 | 19/03/2026 | Cliente não responde | 07/01/2026 | 11 | Pendente aprovação de UAT. | 09/12/2025 | 24/12/2025 | 08/01/2026 | - | -
PRIME - Servidor AI | Salvador - BA | Aguardando Cliente | Verde | 85% | Go Live | Carlos | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Aguardando aprovação cliente | 15/01/2026 | 3 | Go-live depende apenas de OK final do cliente. | 30/10/2025 | 19/11/2025 | 14/12/2025 | 03/01/2026 | -
CORE - Migração Dados | Fortaleza - CE | Aguardando Cliente | Vermelho | 40% | Levantamento Requisitos | Maria | 07/02/2026 | 09/03/2026 | Documentação incompleta | 19/12/2025 | 30 | CRÍTICO: Cliente não enviou documentação base. | 04/12/2025 | - | - | - | -
NEXUS - Novo CD Norte | Recife - PE | Não Iniciado | Cinza | 0% | Aguardando Início | Daiana | 17/06/2026 | 17/06/2026 |  | 18/01/2026 | 0 | Projeto aprovado. Kick-off agendado para 01/02/2026. | - | - | - | - | -
APEX - Expansão Sul | Brasília - DF | Não Iniciado | Cinza | 0% | Aguardando Início | Anderson | 17/07/2026 | 17/07/2026 |  | 18/01/2026 | 0 | Em fase de contratação. | - | - | - | - | -
VERTEX - Retrofit | Manaus - AM | Não Iniciado | Cinza | 0% | Aguardando Início | Vinicius | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  | 18/01/2026 | 0 | Aguardando definição de budget. | - | - | - | - | -

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO
1. Copie apenas as linhas de dados (sem o cabeçalho)
2. Acesse a página admin.html do dashboard
3. Cole os dados na área de texto
4. Clique em 'Carregar Dados'
CAMPOS:
- Projeto: Nome do projeto
- Localização: Cidade/Estado do CD
- Status: Em Andamento, Concluído, Atrasado, Aguardando Cliente, Não Iniciado
- Situação: Verde, Amarelo, Vermelho, Cinza
- Progresso: Percentual (ex: 70%)
- Etapa Atual: Fase atual do projeto
- PMO Interno: Responsável interno
- Go Live Original: Data prevista original
- Go Live Atual: Data prevista atualizada
- Bloqueador: Impedimento atual (se houver)
- Última Atualização: Data da última atualização
- Dias Parado: Quantos dias sem atualização
- Observações: Anotações gerais
- Etapas 1-5: Datas de conclusão de cada etapa