## PROJETOS
Projeto | Status | Data Início | Data Prevista | Responsável | Localização
COUGAR | Em andamento | 01/12/2024 | 28/02/2025 | Daiana | São Paulo - SP
BETA | Em andamento | 15/12/2024 | 31/03/2025 | Daiana | Rio de Janeiro - RJ
ESPERANÇA | Em andamento | 05/01/2025 | 30/04/2025 | Daiana | Belo Horizonte - MG
PBL GUATEMALA | Planejamento | 10/01/2025 | 15/05/2025 | Daiana | Guatemala City
NAVEPARK | Concluído | 01/11/2024 | 20/01/2025 | Daiana | Curitiba - PR
CRISTAL MG | Em andamento | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Daiana | Belo Horizonte - MG
TORRE SAFIRA | Em andamento | 25/01/2025 | 15/07/2025 | Daiana | São Paulo - SP

## ATIVIDADES
Projeto | Atividade | Data Início | Data Fim | Status | Macro Etapa
COUGAR | KICKOFF INTERNO | 01/12/2024 | 03/12/2024 | Concluído | 1. Iniciação
COUGAR | Documentação Layout Lógico | 04/12/2024 | 10/12/2024 | Concluído | 2. Planejamento & Documentação
COUGAR | Documentação Layout Elétrico | 04/12/2024 | 10/12/2024 | Concluído | 2. Planejamento & Documentação
COUGAR | Solicitação de Acesso Remoto | 11/12/2024 | 15/12/2024 | Concluído | 3. Provisionamento de Recursos
COUGAR | Solicitação de VPN | 11/12/2024 | 15/12/2024 | Concluído | 3. Provisionamento de Recursos
COUGAR | Solicitação Range de IPs | 11/12/2024 | 15/12/2024 | Concluído | 3. Provisionamento de Recursos
COUGAR | Instalação Física Equipamentos | 16/12/2024 | 22/12/2024 | Concluído | 4. Implementação
COUGAR | Configuração de Rede | 23/12/2024 | 27/12/2024 | Em andamento | 4. Implementação
COUGAR | Validação Acesso Remoto - Homolog | 28/12/2024 | 05/01/2025 | Aguardando | 5. Testes & Homologação
COUGAR | Validação VPN - Homolog | 28/12/2024 | 05/01/2025 | Aguardando | 5. Testes & Homologação
COUGAR | Testes de Integração | 06/01/2025 | 10/01/2025 | Aguardando | 5. Testes & Homologação
COUGAR | Validação Acesso Remoto - Produção | 11/01/2025 | 15/01/2025 | Não iniciado | 6. Deploy em Produção
COUGAR | Validação VPN - Produção | 11/01/2025 | 15/01/2025 | Não iniciado | 6. Deploy em Produção
COUGAR | Cutover Produção | 16/01/2025 | 18/01/2025 | Não iniciado | 6. Deploy em Produção
COUGAR | Monitoramento Intensivo | 19/01/2025 | 02/02/2025 | Não iniciado | 7. Estabilização
COUGAR | Lembretes (validações periódicas) | 03/02/2025 | 10/02/2025 | Não iniciado | 7. Estabilização
COUGAR | Criar procedimento de trabalho | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
COUGAR | Range de IPs - Atualizar documentação | 16/02/2025 | 20/02/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
COUGAR | Aceite Formal | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
COUGAR | Concluído | 26/02/2025 | 28/02/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
BETA | KICKOFF INTERNO | 15/12/2024 | 17/12/2024 | Concluído | 1. Iniciação
BETA | Documentação Layout Lógico | 18/12/2024 | 24/12/2024 | Concluído | 2. Planejamento & Documentação
BETA | Documentação Layout Elétrico | 18/12/2024 | 24/12/2024 | Em andamento | 2. Planejamento & Documentação
BETA | Solicitação de Acesso Remoto | 26/12/2024 | 02/01/2025 | Aguardando | 3. Provisionamento de Recursos
BETA | Solicitação de VPN | 26/12/2024 | 02/01/2025 | Aguardando | 3. Provisionamento de Recursos
BETA | Solicitação Range de IPs | 26/12/2024 | 02/01/2025 | Aguardando | 3. Provisionamento de Recursos
BETA | Instalação Física Equipamentos | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Não iniciado | 4. Implementação
BETA | Configuração de Rede | 11/01/2025 | 17/01/2025 | Não iniciado | 4. Implementação
BETA | Validação Acesso Remoto - Homolog | 18/01/2025 | 25/01/2025 | Não iniciado | 5. Testes & Homologação
BETA | Validação VPN - Homolog | 18/01/2025 | 25/01/2025 | Não iniciado | 5. Testes & Homologação
BETA | Testes de Integração | 26/01/2025 | 02/02/2025 | Não iniciado | 5. Testes & Homologação
BETA | Validação Acesso Remoto - Produção | 03/02/2025 | 10/02/2025 | Não iniciado | 6. Deploy em Produção
BETA | Validação VPN - Produção | 03/02/2025 | 10/02/2025 | Não iniciado | 6. Deploy em Produção
BETA | Cutover Produção | 11/02/2025 | 13/02/2025 | Não iniciado | 6. Deploy em Produção
BETA | Monitoramento Intensivo | 14/02/2025 | 28/02/2025 | Não iniciado | 7. Estabilização
BETA | Lembretes (validações periódicas) | 01/03/2025 | 08/03/2025 | Não iniciado | 7. Estabilização
BETA | Criar procedimento de trabalho | 09/03/2025 | 15/03/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
BETA | Range de IPs - Atualizar documentação | 16/03/2025 | 22/03/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
BETA | Aceite Formal | 23/03/2025 | 28/03/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
BETA | Concluído | 29/03/2025 | 31/03/2025 | Não iniciado | 8. Encerramento
ESPERANÇA | KICKOFF INTERNO | 05/01/2025 | 07/01/2025 | Concluído
ESPERANÇA | Documentação Layout Lógico | 08/01/2025 | 14/01/2025 | Em andamento
ESPERANÇA | Documentação Layout Elétrico | 08/01/2025 | 14/01/2025 | Aguardando
ESPERANÇA | Solicitação de Acesso Remoto | 15/01/2025 | 20/01/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Solicitação de VPN | 15/01/2025 | 20/01/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Solicitação Range de IPs | 15/01/2025 | 20/01/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Validação Acesso Remoto - Homolog | 21/01/2025 | 28/01/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Validação VPN - Homolog | 21/01/2025 | 28/01/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Validação Acesso Remoto - Produção | 29/01/2025 | 05/02/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Validação VPN - Produção | 29/01/2025 | 05/02/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Criar procedimento de trabalho | 06/02/2025 | 12/02/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Lembretes (validações periódicas) | 13/02/2025 | 20/02/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Range de IPs - Atualizar documentação | 21/02/2025 | 28/02/2025 | Não iniciado
ESPERANÇA | Concluído | 01/03/2025 | 05/03/2025 | Não iniciado
PBL GUATEMALA | KICKOFF INTERNO | 10/01/2025 | 12/01/2025 | Aguardando
PBL GUATEMALA | Documentação Layout Lógico | 13/01/2025 | 20/01/2025 | Não iniciado
PBL GUATEMALA | Solicitação de Acesso Remoto | 21/01/2025 | 27/01/2025 | Não iniciado
PBL GUATEMALA | Solicitação de VPN | 21/01/2025 | 27/01/2025 | Não iniciado
NAVEPARK | KICKOFF INTERNO | 01/11/2024 | 03/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Documentação Layout Lógico | 04/11/2024 | 10/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Solicitação de Acesso Remoto | 11/11/2024 | 15/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Solicitação de VPN | 11/11/2024 | 15/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Validação Acesso Remoto - Homolog | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Validação VPN - Homolog | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Validação Acesso Remoto - Produção | 23/11/2024 | 30/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Validação VPN - Produção | 23/11/2024 | 30/11/2024 | Concluído
NAVEPARK | Criar procedimento de trabalho | 01/12/2024 | 10/12/2024 | Concluído
NAVEPARK | Range de IPs - Atualizar documentação | 11/12/2024 | 18/12/2024 | Concluído
NAVEPARK | Concluído | 19/12/2024 | 20/01/2025 | Concluído