## Projetos
Projeto | Status | Fase Atual | Progresso % | Local | Responsável PMO | Prioridade | Go Live | Início | Fim | Observação
BARBECUE B2B | Concluído | 8. Encerramento | 100 | São Paulo - SP | ALEX | Alta | 06/02/2026 | 01/06/2025 | 06/02/2026 | Acompanhamento Assistido
BELEZA | Concluído | 8. Encerramento | 100 | São Paulo - SP | ANDERSON | Média | 30/11/2025 | 01/04/2025 | 30/11/2025 | Projeto finalizado
BETA | Em andamento | 6. Go Live | 89 | Rio de Janeiro - RJ | ANDERSON | Alta | 10/03/2026 | 01/07/2025 | 10/03/2026 | Go Live em andamento
BETA ESTEIO | Em andamento | 1. Kickoff | 8 | Esteio - RS | ANDERSON | Média | 17/08/2026 | 30/01/2026 | 17/08/2026 | Kickoff realizado 30/01. Nenhuma tratativa iniciada.
BP | Em andamento | 2. Levantamento & Design | 15 | São Paulo - SP | GIOVANNI | Média | 23/06/2026 | 01/12/2025 | 23/06/2026 | Aguardando escopo
BR | Em andamento | 1. Kickoff | 8 | Jaboatão - PE | FÁBIO | Alta |  | 30/01/2026 | 31/07/2026 | Kickoff realizado 30/01. Nenhuma tratativa iniciada.
CANDELABRIA | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Candelária - RS | ALEX | Média | 09/12/2025 | 01/05/2025 | 09/12/2025 | Go Live 09/12
CDSK | Em andamento | 6. Go Live | 75 | São Paulo - SP | VINICIUS | Alta | 10/02/2026 | 01/06/2025 | 10/02/2026 | Go Live Fase 1
COUGAR | Concluído | 8. Encerramento | 100 | São Paulo - SP | LEANDRO | Alta | 09/02/2026 | 01/06/2025 | 09/02/2026 | Go Live B2B 09/02
CRISTAL MG RETROFIT | Em andamento | 2. Levantamento & Design | 22 | Belo Horizonte - MG | GIOVANNI | Alta |  | 16/12/2025 | 30/05/2026 | Pendente troca de info Daiana ↔ Cliente
DIA | Atrasado | 3. Provisionamento | 30 | São Paulo - SP | ANDERSON | Alta | 20/01/2026 | 01/07/2025 | 20/01/2026 | ATENÇÃO: VPN pendente
DIAMANTE | Não Iniciado | — | 0 | Curitiba - PR | FÁBIO | Média |  |  |  | Aguardando kickoff
ELETRO | Em andamento | 4. Implantação | 35 | São Paulo - SP | GIOVANNI | Média | 20/04/2026 | 01/08/2025 | 20/04/2026 | Implementação
ESPERANÇA | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Belo Horizonte - MG | VINICIUS | Média | 19/01/2026 | 01/05/2025 | 19/01/2026 | Go Live 19/01
FLOWER | Em andamento | 2. Levantamento & Design | 10 | São Paulo - SP | ANDERSON | Baixa | 30/09/2026 | 01/10/2025 | 30/09/2026 | Avaliação conceitual
GAVIÃO | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Fortaleza - CE | FÁBIO | Alta | 01/02/2026 | 01/06/2025 | 01/02/2026 | Go Live realizado
MASTER | Não Iniciado | — | 0 | São Paulo - SP | LEANDRO | Alta |  |  |  | Aguardando requisitos
MKT CHILE | Não Iniciado | — | 0 | Santiago - Chile | ALEX | Média |  |  |  | Aguardando kickoff
MKT PERU | Em andamento | 1. Kickoff | 8 | Lima - Peru | ALEX | Média | 01/12/2026 | 30/01/2026 | 01/12/2026 | Kickoff realizado 30/01. Nenhuma tratativa iniciada.
NAVEPARK | Em andamento | 2. Levantamento & Design | 18 | Curitiba - PR | ANDERSON | Média | 23/06/2026 | 16/12/2025 | 23/06/2026 | Aguardando retorno do cliente sobre especificação
OCTOPUS MS | Em andamento | 4. Implantação | 40 | Campo Grande - MS | ALEX | Média | 26/05/2026 | 01/08/2025 | 26/05/2026 | Go Live 15/06
OCTOPUS SC | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Florianópolis - SC | ALEX | Média | 15/12/2025 | 01/04/2025 | 15/12/2025 | Finalizado
OPTIMUS PRIME | Concluído | 8. Encerramento | 100 | São Paulo - SP | GIOVANNI | Alta | 27/10/2025 | 01/03/2025 | 27/10/2025 | Assistido OK
PBL GUATEMALA | Em andamento | 2. Levantamento & Design | 25 | Guatemala City | FÁBIO | Alta | 15/05/2026 | 30/12/2025 | 15/05/2026 | Reunião servidores agendada 11/02
PROMO B2B CD GRU | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Guarulhos - SP | LEANDRO | Alta | 04/02/2026 | 01/06/2025 | 04/02/2026 | Go Live IA 04/02
PTL SP | Concluído | 8. Encerramento | 100 | São Paulo - SP | VINICIUS | Média | 30/10/2025 | 01/03/2025 | 30/10/2025 | Finalizado
REISADO | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Recife - PE | FÁBIO | Média | 20/12/2025 | 01/04/2025 | 20/12/2025 | Finalizado
REVERSE | Em andamento | 5. Homologação | 55 | São Paulo - SP | ALEX | Alta | 15/03/2026 | 01/07/2025 | 15/03/2026 | Fase de testes
SUPER DIVINOPOLIS | Concluído | 8. Encerramento | 100 | Divinópolis - MG | GIOVANNI | Média | 28/02/2026 | 01/06/2025 | 28/02/2026 | Implementação concluída
TITANIO | Em andamento | 7. Hypercare | 80 | São Paulo - SP | ALEX | Alta | 15/02/2026 | 01/05/2025 | 15/02/2026 | Estabilização
LEGENDA:
Projetos atualizados com dados reais (11/02/2026)
Projetos concluídos
Projetos atrasados
Dashboard v9 · Invent Corp · Atualizado 11/02/2026

## Atividades Atualizadas
Projeto | Fase | Atividade | Status | Data | Descrição
NAVEPARK | 1. Kickoff | Reunião de Kickoff | Concluído | 16/12/2025 | Kickoff realizado com o cliente em Curitiba-PR
NAVEPARK | 1. Kickoff | Definição de Escopo | Concluído | 16/12/2025 | Escopo definido durante kickoff
NAVEPARK | 2. Levantamento & Design | Levantamento Técnico | Concluído | 15/01/2026 | Primeiro contato realizado + especificação enviada 16/01
NAVEPARK | 2. Levantamento & Design | Documentação de Arquitetura | Concluído | 16/01/2026 | Especificação padrão de infraestrutura enviada ao cliente
NAVEPARK | 2. Levantamento & Design | Aprovação do Design | Pendente |  | PENDENTE: Aguardando retorno do cliente sobre dúvidas da especificação
CRISTAL MG RETROFIT | 1. Kickoff | Reunião de Kickoff | Concluído | 16/12/2025 | Kickoff realizado para retrofit em BH-MG
CRISTAL MG RETROFIT | 1. Kickoff | Definição de Escopo | Concluído | 16/12/2025 | Escopo de retrofit definido
CRISTAL MG RETROFIT | 2. Levantamento & Design | Levantamento Técnico | Concluído | 09/01/2026 | Envio de perguntas para antecipar dúvidas na reunião
CRISTAL MG RETROFIT | 2. Levantamento & Design | Documentação de Arquitetura | Concluído | 23/01/2026 | Reunião de alinhamento de todas as dúvidas sobre o retrofit
CRISTAL MG RETROFIT | 2. Levantamento & Design | Aprovação do Design | Pendente |  | PENDENTE: Daiana retornar info → Cliente + Cliente retornar info → Invent
PBL GUATEMALA | 1. Kickoff | Reunião de Kickoff | Concluído | 30/12/2025 | Kickoff realizado com cliente PBL em Guatemala City
PBL GUATEMALA | 1. Kickoff | Definição de Escopo | Concluído | 30/12/2025 | Escopo definido durante kickoff
PBL GUATEMALA | 2. Levantamento & Design | Documentação de Arquitetura | Concluído | 09/01/2026 | Especificação de servidores enviada em espanhol (antes do 1º contato)
PBL GUATEMALA | 2. Levantamento & Design | Levantamento Técnico | Concluído | 03/02/2026 | 1º contato 20/01 + 2º contato 03/02, avançando definições
PBL GUATEMALA | 2. Levantamento & Design | Aprovação do Design | Em andamento | 11/02/2026 | Reunião agendada 11/02 para avançar no tema de servidores
BR | 1. Kickoff | Reunião de Kickoff | Concluído | 30/01/2026 | Kickoff realizado em Jaboatão-PE. Equipe local mobilizada.
BR | 1. Kickoff | Definição de Escopo | Não Iniciado |  | Nenhuma tratativa iniciada após o kickoff
BETA ESTEIO | 1. Kickoff | Reunião de Kickoff | Concluído | 30/01/2026 | Kickoff realizado em Esteio-RS
BETA ESTEIO | 1. Kickoff | Definição de Escopo | Não Iniciado |  | Nenhuma tratativa iniciada após o kickoff
MKT PERU | 1. Kickoff | Reunião de Kickoff | Concluído | 30/01/2026 | Kickoff realizado em Lima, Peru
MKT PERU | 1. Kickoff | Definição de Escopo | Não Iniciado |  | Nenhuma tratativa iniciada após o kickoff

## Tratativas
Projeto | Atividade | Autor | Função | Data | Tipo | Descrição
NAVEPARK | Reunião de Kickoff | ANDERSON | PMO | 16/12/2025 | Atualização | Kickoff realizado com o cliente NAVEPARK em Curitiba-PR.
NAVEPARK | Levantamento Técnico | ANDERSON | PMO | 15/01/2026 | Atualização | Primeiro contato realizado com o cliente para levantamento técnico.
NAVEPARK | Levantamento Técnico | ANDERSON | PMO | 16/01/2026 | Atualização | Envio da especificação padrão de infraestrutura para o cliente.
NAVEPARK | Aprovação do Design | DAIANA | Gestora | 10/02/2026 | Alerta | PENDENTE: Novo contato com cliente para saber se ficou dúvida e se podemos seguir.
CRISTAL MG RETROFIT | Reunião de Kickoff | GIOVANNI | PMO | 16/12/2025 | Atualização | Kickoff realizado para o projeto de retrofit em BH-MG.
CRISTAL MG RETROFIT | Levantamento Técnico | DAIANA | Gestora | 09/01/2026 | Atualização | Envio de perguntas ao cliente para antecipar dúvidas para a reunião.
CRISTAL MG RETROFIT | Levantamento Técnico | GIOVANNI | PMO | 23/01/2026 | Atualização | Reunião realizada para alinhar todas as dúvidas sobre o retrofit.
CRISTAL MG RETROFIT | Aprovação do Design | DAIANA | Gestora | 10/02/2026 | Alerta | PENDENTE: Daiana retornar info para cliente, e cliente retornar info para Invent.
PBL GUATEMALA | Reunião de Kickoff | FÁBIO | PMO | 30/12/2025 | Atualização | Kickoff realizado com o cliente PBL em Guatemala City.
PBL GUATEMALA | Documentação de Arquitetura | FÁBIO | PMO | 09/01/2026 | Atualização | Especificação de servidores enviada em espanhol (antes do 1º contato direto).
PBL GUATEMALA | Levantamento Técnico | FÁBIO | PMO | 20/01/2026 | Atualização | Primeiro contato direto com o cliente.
PBL GUATEMALA | Levantamento Técnico | FÁBIO | PMO | 03/02/2026 | Atualização | Segundo contato com o cliente. Avançando definições de servidores.
PBL GUATEMALA | Aprovação do Design | FÁBIO | PMO | 10/02/2026 | Comentário | Reunião agendada para 11/02/2026 para avançar no tema de servidores.
BR | Reunião de Kickoff | FÁBIO | PMO | 30/01/2026 | Atualização | Kickoff realizado em Jaboatão-PE. Equipe local mobilizada.
BR | Reunião de Kickoff | DAIANA | Gestora | 30/01/2026 | Alerta | ATENÇÃO: Logística para o Nordeste requer planejamento antecipado.
BETA ESTEIO | Reunião de Kickoff | ANDERSON | PMO | 30/01/2026 | Atualização | Kickoff realizado para o projeto Beta Esteio-RS.
MKT PERU | Reunião de Kickoff | ALEX | PMO | 30/01/2026 | Atualização | Kickoff realizado para o projeto MKT Peru em Lima.