## Projetos
Projeto | Etapa_Atual | Progresso | Situação | Status | Proximo_Passo | Bloqueador | GoLive_Original | GoLive_Atual | PMO_Interno | Infra_Interno | PMO_Cliente | Infra_Cliente | Localizacao | Dias_Sem_Atual | Ultima_Atual | Etapa_Anterior | Retrocesso | Observacao
ANDREANI | Concluído | 100 | Verde | Concluído | - |  |  |  | Daiana | Jonathan | Gustavo Mota |  | São Paulo - SP | 0 | 2026-01-10 | Concluído
BETA | Documentação | 10 | Vermelho | Em Andamento | Definir servidor | Tema se estendendo | 2026-03-02 | 2026-02-15 | Daiana | Vinicius Dadalt |  |  | Araçariguama - SP | 12 | 2025-12-31 | Kickoff |  | Antecipado
BRF EMBU | Solic. Range IPs | 30 | Vermelho | Aguardando Cliente | Aguardar retorno | Cliente não respondeu |  |  | Daiana | Jonathan | João Silva |  | Embu - SP | 18 | 2025-12-26 | Solic. Range IPs
BRF UBERLÂNDIA | Valid. VPN Homolog. | 50 | Vermelho | Atrasado | Cobrar retorno | Recursos indisponíveis | 2026-01-15 |  | Daiana | Washington |  |  | Uberlândia - MG | 22 | 2025-12-21 | Valid. Acesso Remoto Homolog.
CDSK | Concluído | 100 | Verde | Concluído | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Daiana | Jonathan |  |  | RS | 0 | 2026-01-10 | Concluído
ELETRO | Valid. Acesso Remoto Produção | 60 | Verde | Em Andamento | Validar acessos | - | 2026-04-20 | 2026-03-20 | Leandro PMO | Vinicius Dadalt |  |  | Joinville - SC | 3 | 2026-01-09 | Valid. VPN Homolog. |  | Go Live antecipado
FLOWER | Kickoff | 5 | Cinza | Não Iniciado | Agendar reunião | - |  |  | Alex PMO |  |  |  | A definir | 0
MASTER | Valid. VPN Produção | 70 | Verde | Em Andamento | Finalizar validação | - | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Daiana | Douglas | Pedro Costa |  | Campinas - SP | 2 | 2026-01-10 | Valid. Acesso Remoto Produção
LOGGI | Documentação | 10 | Cinza | Não Iniciado | Aguardar docs | - |  |  | Giovanni PMO |  |  |  | A definir | 5 | 2026-01-05 | Kickoff
GAVIAO | Criar procedimento | 80 | Verde | Em Andamento | Compartilhar procedimento | - | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Fabio PMO | Anderson Carmona | Maria Santos |  | Recife - PE | 1 | 2026-01-11 | Valid. VPN Produção
BARBECUE | Concluído | 100 | Verde | Concluído | - | - | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Leandro PMO | Douglas | Gustavo Mota
BELEZA | Concluído | 100 | Verde | Concluído
BP | Valid. Acesso Remoto Produção | 60 | Verde | Aguardando Cliente
BRF JUNDIAI | Kickoff | 5 | Cinza | Não Iniciado
CANDELÁRIA | Concluído | 100 | Verde | Concluído
COUGAR | Concluído | 100 | Verde | Concluído
DIA | Valid. Acesso Remoto Homolog. | 40 | Amarelo | Aguardando Cliente
DIAMANTE | Kickoff | 5 | Cinza | Não Iniciado
ESPERANÇA | Concluído | 100 | Verde | Concluído
OCTOPUS MS | Valid. Acesso Remoto Homolog. | 40 | Amarelo | Aguardando Cliente
OPTIMUS PRIME | Concluído | 100 | Verde | Concluído
PROMOFARMA | Concluído | 100 | Verde | Concluído
PTL SP | Valid. Acesso Remoto Homolog. | 40 | Amarelo | Aguardando Cliente
REVERSE | Documentação | 10 | Amarelo | Aguardando Cliente
TITANO | Solic. Acesso Remoto | 20 | Amarelo | Aguardando Cliente
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo
|  | 0 | Amarelo

## Listas
Etapa | Status | Situacao | PMO_Interno | Infra_Interno | PMO_Cliente | Infra_Cliente | 📊 TABELA
Kickoff | Em Andamento | Verde | Daiana | Jonathan | Gustavo Mota | Contato Infra 1 | Etapa | %
Documentação | Concluído | Amarelo | Alex PMO | Washington | João Silva | Contato Infra 2 | Kickoff | 5
Layout Elétrico | Atrasado | Vermelho | Leandro PMO | Vinicius Dadalt | Pedro Costa | Contato Infra 3 | Documentação | 10
Solic. Acesso Remoto | Aguardando Cliente | Cinza | Anderson PMO | Douglas | Maria Santos |  | Layout Elétrico | 15
Solicitação VPN | Não Iniciado |  | Giovanni PMO | Anderson Carmona | Carlos Oliveira |  | Solic. Acesso Remoto | 20
Solic. Range IPs | Bloqueado |  | Fabio PMO |  |  |  | Solicitação VPN | 25
Valid. Acesso Remoto Homolog. |  |  | Vinicius PMO |  |  |  | Solic. Range IPs | 30
Valid. VPN Homolog. | [6 empty] | Valid. Acesso Remoto Homolog. | 40
Valid. Acesso Remoto Produção | [6 empty] | Valid. VPN Homolog. | 50
Valid. VPN Produção | [6 empty] | Valid. Acesso Remoto Produção | 60
Criar procedimento | [6 empty] | Valid. VPN Produção | 70
Lembretes (validações) | [6 empty] | Criar procedimento | 80
Range IPs - Atualizar docs | [6 empty] | Lembretes (validações) | 85
Concluído | [6 empty] | Range IPs - Atualizar docs | 90
[7 empty] | Concluído | 100

## Instruções
📋 TEMPLATE PROJETOS v5.0 - AUTOMATIZADO
🤖 CAMPOS AUTOMÁTICOS:
• PROGRESSO: Calculado pela Etapa selecionada
• SITUAÇÃO: Calculada por dias parado + bloqueador + status
🛡️ ANTI-BURLA: Detecta se etapa RETROCEDEU
📍 ETAPAS → PROGRESSO:
Kickoff=5%, Documentação=10%, Layout=15%
Solic.Acesso=20%, Solic.VPN=25%, Solic.IPs=30%
Valid.Acesso Homol=40%, Valid.VPN Homol=50%
Valid.Acesso Prod=60%, Valid.VPN Prod=70%
Criar proc=80%, Lembretes=85%, Range IPs=90%
Concluído=100%
👥 RESPONSÁVEIS SEPARADOS:
• PMO Interno / Infra Interno
• PMO Cliente / Infra Cliente