## Projetos
Projeto | Localização | Status | Situação | Progresso | PMO Interno | Go Live Original | Go Live Atual | Bloqueador | Última Atualização | Dias Parado | Observações
COUGAR | Araçariguama - SP | Concluído | Verde | 100 | Leandro PMO | 26/09/2025 | 19/01/2026 | Time de Dev finalizar essas configurações o quanto antes | 20/01/2026 | 9 | Finalizar as configurações no servidor e semana que vemrealizar os testes programados junto ao clie
ESPERANÇA | Arujá - SP | Concluído | Verde | 100 | Daiana | 29/09/2025 | 15/01/2026 |  | 20/01/2026 | 14 | Concluído - Sem Pendências
OPTIMUS PRIME | Navegantes - SC | Concluído | Verde | 100 | Daiana | 18/10/2025 | 27/10/2025 | Cliente ficou de validar com o time responsável se o formulário dos colaboradore | 20/01/2026 | 10 | Informei Alex PMO por e-mail e no grup odo projeto que podemos seguir com as configurações de aplica
CANDELÁRIA | A definir | Concluído | Verde | 100 | Alex PMO | 29/10/2025 | 05/01/2026 | 05/09 Cobrei formalização por e-mail ao Fabiano, ele disse que iria formalizar, | 20/01/2026 | 9 | Cliente ficou de formalizar por e-mail
BELEZA | JARDIM IPÊ - SP | Concluído | Verde | 100 | Daiana | 30/10/2025 |  | Cliente ficou de validar com o time responsável se o formulário dos colaboradore | 20/01/2026 | 2 | Informei Alex PMO por e-mail e no grup odo projeto que podemos seguir com as configurações de aplica
GAVIAO | Itapuí - SP | Concluído | Verde | 100 | Daiana | 29/11/2025 | 01/12/2025 |  | 20/01/2026 | 7
BETA | Araçariguama - SP | Em Andamento | Amarelo | 85 | Daiana | 14/01/2026 | 02/03/2026 | Tema se estendendo por muito tempo, gerando impacto na solicitação do servidor s | 20/01/2026 | 1 | Visita ao CD 17/09
DIA | Santa Maria - Brasilia | Aguardando Cliente | Vermelho | 50 | Vinicius PMO | 26/01/2026 | 19/03/2026 | Cliente informou agora que o servidor será em nuvem e não local conforme combinado durante reuniões de alinhamento | 28/01/2026 | 0 | Cliente compartilhar informações/definições do servidor para validação em conjunto
FLOWER | A definir | Não Iniciado | Cinza | 55 | Alex PMO | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 22/08 - Igor informou no grupo que já poderiamos ter Kikoff do projeto e até o m | 20/01/2026 | 9
BP | Nova Alvorada - RS | Aguardando Cliente | Amarelo | 80 | Daiana | 16/04/2026 | 23/06/2026 | Até o momento nenhum, acompanhando semanalmente | 20/01/2026 | 14 | Cliente ficou de retornar na próxima semana 15/09 com as definições para validação em conjunto
CDSK | RS | Em Andamento | Amarelo | 85 | Daiana | 19/04/2026 | 19/02/2026 | Até o momento nenhum, acompanhando semanalmente | 20/01/2026 | 14 | Enviar documentos e solicitações de acesso relacionados a Infra e sugerir reuniões
ELETRO | Joinville - SC | Em Andamento | Amarelo | 45 | Daiana | 26/05/2026 | 20/03/2026 | Até o momento nenhum, Projeto estava pausado, acompanhando semanalmente | 20/01/2026 | 10 | 10/09 - E-mail enviado para o cliente perguntando se ficou alguma dúvida
BRF EMBU | A definir | Aguardando Cliente | Amarelo | 45 | Daiana |  |  |  | 20/01/2026 | 4
BRF JUNDIAI | A definir | Aguardando Cliente | Amarelo | 35 | Daiana |  |  |  | 20/01/2026 | 14
BRF UBERLANDIA | A definir | Aguardando Cliente | Amarelo | 45 | Daiana |  |  |  | 20/01/2026 | 9
MASTER | A definir | Não Iniciado | Cinza | 0 | Leandro PMO | 11/12/2024 |  | Não tenho nenhuma informação desse projeto | 20/01/2026 | 10
REVERSE | Campinas - SP | Em Andamento | Amarelo | 50 | Daiana | 23/02/2026 |  | Aguardando Cronograma para acompanhar os prazos | 20/01/2026 | 12 | Próxima semana verificar com o cliente se ficou alguma dúvida
TITANO | A definir | Em Andamento | Amarelo | 55 | Alex PMO |  |  | Aguardando Cronograma para acompanhar os prazos | 20/01/2026 | 7 | Verificar com o cliente se ficou alguma dúvida
BARBECUE | A definir | Concluído | Verde | 100 | Daiana | 15/09/2025 |  | Pedro Cadoso preencheu os documentos dia 01/09, cobrar retorno do cliente | 20/01/2026 | 8
PTL SP | A definir | Não Iniciado | Cinza | 95 | Daiana |  |  |  | 20/01/2026 | 9 | Reunião Técnica – Integração -Data: 23/09. CD da Nestlé. -Participação da equipe técnica Invent (mau
PTL-RJ | A definir | Concluído | Verde | 100 | Daiana |  |  | Cliente solicitou uma reunião, aguardando retorno com datas sugeridas: | 20/01/2026 | 3 | 01/09 E-mail enviado com sugestões de datas para a reunião, até o momento sem retorno
PROMOFARMA | A definir | Concluído | Verde | 100 | Leandro PMO | 11/07/2025 |  | Somente Caique e Mateus Florencio validaram o acesso, formalizado por e-mail | 20/01/2026 | 11 | Cobrar retorno sobre o acesso
SUPER DIV | A definir | Em Andamento | Amarelo | 91 | Tiago | 19/09/2025 |  | PMO precisa pressionar o cliente, time de pós vendas está na lista dos usuários | 20/01/2026 | 2 | Pedir apoio do PMO
PBL GUATEMALA | A definir | Em Andamento | Amarelo | 0 | Fabio | 45769 |  | Reuniões de alinhamento acontecendo com o cliente | 20/01/2026 | 2
NAVEPARK | A definir | Em Andamento | Amarelo | 0 | Anderson |  |  | Especificação Técnica já compartilhada com o cliente para análise e entendimento inicial | 2026-01-16 | 2
CRISTAL MG | A definir | Em Andamento | Amarelo | 0 | Giovanni |  |  | Reunião inicial de alinhamento com o cliente realizada | 2026-01-23 | 2

## Atividades
ID | Projeto | Atividade | Status | Responsável | Data Início | Data Fim | Dias Duração | Observações
A0001 | COUGAR | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Leandro PMO | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 3 | Validado
A0002 | COUGAR | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Leandro PMO | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | Documentado
A0003 | COUGAR | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Leandro PMO | 28/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | Validado
A0004 | COUGAR | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Leandro PMO | 29/09/2025 | 04/10/2025 | 5 | OK
A0005 | COUGAR | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Leandro PMO | 04/10/2025 | 06/10/2025 | 2 | Aprovado
A0006 | COUGAR | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Leandro PMO | 05/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | OK
A0007 | COUGAR | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Leandro PMO | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 4 | Sem pendências
A0008 | COUGAR | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Leandro PMO | 12/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Validado
A0009 | COUGAR | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Leandro PMO | 13/10/2025 |  |  | Em execução
A0010 | COUGAR | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Leandro PMO
A0011 | COUGAR | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Leandro PMO
A0012 | COUGAR | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Leandro PMO
A0013 | COUGAR | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Leandro PMO
A0014 | COUGAR | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Leandro PMO
A0015 | COUGAR | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Leandro PMO
A0016 | COUGAR | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Leandro PMO
A0017 | COUGAR | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Leandro PMO
A0018 | COUGAR | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Leandro PMO
A0019 | COUGAR | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Leandro PMO
A0020 | COUGAR | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Leandro PMO
A0021 | ESPERANÇA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 2 | Documentado
A0022 | ESPERANÇA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 1 | OK
A0023 | ESPERANÇA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 5 | OK
A0024 | ESPERANÇA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 17/08/2025 | 19/08/2025 | 2 | OK
A0025 | ESPERANÇA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 20/08/2025 | 25/08/2025 | 5 | OK
A0026 | ESPERANÇA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 23/08/2025 | 26/08/2025 | 3 | Validado
A0027 | ESPERANÇA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Validado
A0028 | ESPERANÇA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 29/08/2025 | 03/09/2025 | 5 | Aprovado
A0029 | ESPERANÇA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana | 04/09/2025 | 07/09/2025 | 3 | Validado
A0030 | ESPERANÇA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana | 05/09/2025 | 09/09/2025 | 4 | Aprovado
A0031 | ESPERANÇA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana | 07/09/2025 | 12/09/2025 | 5 | Sem pendências
A0032 | ESPERANÇA | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | Documentado
A0033 | ESPERANÇA | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana | 14/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | Validado
A0034 | ESPERANÇA | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana | 16/09/2025 | 21/09/2025 | 5 | Validado
A0035 | ESPERANÇA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 3 | Documentado
A0036 | ESPERANÇA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | OK
A0037 | ESPERANÇA | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana | 27/09/2025 | 02/10/2025 | 5 | Documentado
A0038 | ESPERANÇA | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana | 01/10/2025 | 04/10/2025 | 3 | Sem pendências
A0039 | ESPERANÇA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana | 02/10/2025 | 07/10/2025 | 5 | Aprovado
A0040 | ESPERANÇA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana | 05/10/2025 | 09/10/2025 | 4 | Sem pendências
A0041 | OPTIMUS PRIME | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | Validado
A0042 | OPTIMUS PRIME | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | Aprovado
A0043 | OPTIMUS PRIME | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | Validado
A0044 | OPTIMUS PRIME | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 14/09/2025 | 18/09/2025 | 4 | Validado
A0045 | OPTIMUS PRIME | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 17/09/2025 |  |  | Em execução
A0046 | OPTIMUS PRIME | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana
A0047 | OPTIMUS PRIME | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana
A0048 | OPTIMUS PRIME | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana
A0049 | OPTIMUS PRIME | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0050 | OPTIMUS PRIME | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana
A0051 | OPTIMUS PRIME | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana
A0052 | OPTIMUS PRIME | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0053 | OPTIMUS PRIME | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0054 | OPTIMUS PRIME | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0055 | OPTIMUS PRIME | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0056 | OPTIMUS PRIME | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0057 | OPTIMUS PRIME | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana
A0058 | OPTIMUS PRIME | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana
A0059 | OPTIMUS PRIME | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana
A0060 | OPTIMUS PRIME | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana
A0061 | CANDELÁRIA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Alex PMO | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 3 | Documentado
A0062 | CANDELÁRIA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Alex PMO | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | OK
A0063 | CANDELÁRIA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Alex PMO | 15/08/2025 | 16/08/2025 | 1 | Aprovado
A0064 | CANDELÁRIA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Alex PMO | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 4 | Validado
A0065 | CANDELÁRIA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Alex PMO | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | Aprovado
A0066 | CANDELÁRIA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Alex PMO | 24/08/2025 | 29/08/2025 | 5 | Validado
A0067 | CANDELÁRIA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Alex PMO | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | Validado
A0068 | CANDELÁRIA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Alex PMO | 30/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | Documentado
A0069 | CANDELÁRIA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Alex PMO | 01/09/2025 |  |  | Em execução
A0070 | CANDELÁRIA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Alex PMO
A0071 | CANDELÁRIA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Alex PMO
A0072 | CANDELÁRIA | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Alex PMO
A0073 | CANDELÁRIA | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Alex PMO
A0074 | CANDELÁRIA | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Alex PMO
A0075 | CANDELÁRIA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Alex PMO
A0076 | CANDELÁRIA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Alex PMO
A0077 | CANDELÁRIA | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Alex PMO
A0078 | CANDELÁRIA | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Alex PMO
A0079 | CANDELÁRIA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Alex PMO
A0080 | CANDELÁRIA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Alex PMO
A0081 | BELEZA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 30/08/2025 | 31/08/2025 | 1 | Documentado
A0082 | BELEZA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 5 | Documentado
A0083 | BELEZA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | Documentado
A0084 | BELEZA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 09/09/2025 | 13/09/2025 | 4 | Validado
A0085 | BELEZA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 1 | OK
A0086 | BELEZA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 13/09/2025 |  |  | Em execução
A0087 | BELEZA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana
A0088 | BELEZA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana
A0089 | BELEZA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0090 | BELEZA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana
A0091 | BELEZA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana
A0092 | BELEZA | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0093 | BELEZA | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0094 | BELEZA | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0095 | BELEZA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0096 | BELEZA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0097 | BELEZA | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana
A0098 | BELEZA | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana
A0099 | BELEZA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana
A0100 | BELEZA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana
A0101 | GAVIAO | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 10/08/2025 | 12/08/2025 | 2 | Documentado
A0102 | GAVIAO | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 13/08/2025 | 17/08/2025 | 4 | Documentado
A0103 | GAVIAO | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 5 | Aprovado
A0104 | GAVIAO | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 17/08/2025 | 21/08/2025 | 4 | Sem pendências
A0105 | GAVIAO | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | Aprovado
A0106 | GAVIAO | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 25/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | Sem pendências
A0107 | GAVIAO | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 27/08/2025 | 01/09/2025 | 5 | OK
A0108 | GAVIAO | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 28/08/2025 | 01/09/2025 | 4 | OK
A0109 | GAVIAO | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana | 02/09/2025 | 07/09/2025 | 5 | Validado
A0110 | GAVIAO | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana | 06/09/2025 | 07/09/2025 | 1 | Sem pendências
A0111 | GAVIAO | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana | 09/09/2025 | 12/09/2025 | 3 | Documentado
A0112 | GAVIAO | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 2 | OK
A0113 | GAVIAO | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana | 14/09/2025 | 16/09/2025 | 2 | Aprovado
A0114 | GAVIAO | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | OK
A0115 | GAVIAO | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana | 20/09/2025 | 25/09/2025 | 5 | Documentado
A0116 | GAVIAO | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana | 21/09/2025 | 26/09/2025 | 5 | Validado
A0117 | GAVIAO | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana | 27/09/2025 | 28/09/2025 | 1 | Validado
A0118 | GAVIAO | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana | 27/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | Validado
A0119 | GAVIAO | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana | 02/10/2025 | 07/10/2025 | 5 | Documentado
A0120 | GAVIAO | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana | 04/10/2025 | 07/10/2025 | 3 | OK
A0121 | BETA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 07/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | Validado
A0122 | BETA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 07/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | Documentado
A0123 | BETA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 2 | Sem pendências
A0124 | BETA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | Documentado
A0125 | BETA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 3 | Validado
A0126 | BETA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | Sem pendências
A0127 | BETA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | Validado
A0128 | BETA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 26/09/2025 | 01/10/2025 | 5 | Aprovado
A0129 | BETA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana | 28/09/2025 | 03/10/2025 | 5 | Sem pendências
A0130 | BETA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | Documentado
A0131 | BETA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana | 04/10/2025 | 09/10/2025 | 5 | OK
A0132 | BETA | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Sem pendências
A0133 | BETA | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana | 10/10/2025 |  |  | Em execução
A0134 | BETA | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0135 | BETA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0136 | BETA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0137 | BETA | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0138 | BETA | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0139 | BETA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0140 | BETA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana
A0141 | DIA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Vinicius PMO | 03/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Validado
A0142 | DIA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Vinicius PMO | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 5 | Documentado
A0143 | DIA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Vinicius PMO | 06/09/2025 | 08/09/2025 | 2 | Validado
A0144 | DIA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Vinicius PMO | 10/09/2025 | 15/09/2025 | 5 | Documentado
A0145 | DIA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Vinicius PMO | 13/09/2025 | 16/09/2025 | 3 | Documentado
A0146 | DIA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Vinicius PMO | 15/09/2025 |  |  | Em execução
A0147 | DIA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Vinicius PMO
A0148 | DIA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Vinicius PMO
A0149 | DIA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Vinicius PMO
A0150 | DIA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Vinicius PMO
A0151 | DIA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Em Andamento | Vinicius PMO
A0152 | DIA | 12 - Agendar reunião de definição | Em Andamento | Vinicius PMO
A0153 | DIA | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Vinicius PMO
A0154 | DIA | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Vinicius PMO
A0155 | DIA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Vinicius PMO
A0156 | DIA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Vinicius PMO
A0157 | DIA | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Vinicius PMO
A0158 | DIA | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Vinicius PMO
A0159 | DIA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Vinicius PMO
A0160 | DIA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Vinicius PMO
A0161 | FLOWER | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Alex PMO | 05/09/2025 |  |  | Em execução
A0162 | FLOWER | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Alex PMO
A0163 | FLOWER | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Alex PMO
A0164 | FLOWER | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Alex PMO
A0165 | FLOWER | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Alex PMO
A0166 | FLOWER | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Alex PMO
A0167 | FLOWER | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Alex PMO
A0168 | FLOWER | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Alex PMO
A0169 | FLOWER | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Alex PMO
A0170 | FLOWER | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Alex PMO
A0171 | FLOWER | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Alex PMO
A0172 | FLOWER | 12 - Agendar reunião de definição | Pendente | Alex PMO
A0173 | FLOWER | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Alex PMO
A0174 | FLOWER | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Alex PMO
A0175 | FLOWER | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Alex PMO
A0176 | FLOWER | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Alex PMO
A0177 | FLOWER | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Alex PMO
A0178 | FLOWER | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Alex PMO
A0179 | FLOWER | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Alex PMO
A0180 | FLOWER | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Alex PMO
A0181 | BP | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 1 | Validado
A0182 | BP | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 07/09/2025 | 11/09/2025 | 4 | OK
A0183 | BP | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 2 | Documentado
A0184 | BP | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 13/09/2025 | 18/09/2025 | 5 | Validado
A0185 | BP | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 2 | OK
A0186 | BP | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 18/09/2025 | 21/09/2025 | 3 | Documentado
A0187 | BP | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | Aprovado
A0188 | BP | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 22/09/2025 |  |  | Em execução
A0189 | BP | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0190 | BP | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana
A0191 | BP | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana
A0192 | BP | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0193 | BP | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0194 | BP | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0195 | BP | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0196 | BP | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0197 | BP | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0198 | BP | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0199 | BP | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0200 | BP | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Daiana
A0201 | CDSK | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 14/09/2025 | 18/09/2025 | 4 | Sem pendências
A0202 | CDSK | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 3 | Aprovado
A0203 | CDSK | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 21/09/2025 | 26/09/2025 | 5 | Documentado
A0204 | CDSK | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | Documentado
A0205 | CDSK | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 27/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | Aprovado
A0206 | CDSK | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | Documentado
A0207 | CDSK | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 01/10/2025 |  |  | Em execução
A0208 | CDSK | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana
A0209 | CDSK | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0210 | CDSK | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana
A0211 | CDSK | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana
A0212 | CDSK | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0213 | CDSK | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0214 | CDSK | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0215 | CDSK | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0216 | CDSK | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0217 | CDSK | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0218 | CDSK | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0219 | CDSK | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0220 | CDSK | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana
A0221 | ELETRO | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 18/09/2025 | 21/09/2025 | 3 | Aprovado
A0222 | ELETRO | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 21/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | Validado
A0223 | ELETRO | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | Aprovado
A0224 | ELETRO | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 29/09/2025 | 03/10/2025 | 4 | Aprovado
A0225 | ELETRO | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | Aprovado
A0226 | ELETRO | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 06/10/2025 | 10/10/2025 | 4 | OK
A0227 | ELETRO | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Validado
A0228 | ELETRO | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 09/10/2025 |  |  | Em execução
A0229 | ELETRO | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0230 | ELETRO | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Em Andamento | Daiana
A0231 | ELETRO | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Pendente | Daiana
A0232 | ELETRO | 12 - Agendar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0233 | ELETRO | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0234 | ELETRO | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Daiana
A0235 | ELETRO | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Daiana
A0236 | ELETRO | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Daiana
A0237 | ELETRO | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0238 | ELETRO | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0239 | ELETRO | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0240 | ELETRO | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Daiana
A0241 | BRF EMBU | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 08/08/2025 | 12/08/2025 | 4 | Validado
A0242 | BRF EMBU | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 13/08/2025 | 18/08/2025 | 5 | Documentado
A0243 | BRF EMBU | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 17/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | OK
A0244 | BRF EMBU | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 20/08/2025 | 24/08/2025 | 4 | Aprovado
A0245 | BRF EMBU | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 1 | OK
A0246 | BRF EMBU | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 23/08/2025 | 26/08/2025 | 3 | Validado
A0247 | BRF EMBU | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 27/08/2025 | 30/08/2025 | 3 | Aprovado
A0248 | BRF EMBU | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | OK
A0249 | BRF EMBU | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 4 | Validado
A0250 | BRF EMBU | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Pendente | Daiana | 04/09/2025 |  |  | Em execução
A0251 | BRF EMBU | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Pendente | Daiana
A0252 | BRF EMBU | 12 - Agendar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0253 | BRF EMBU | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0254 | BRF EMBU | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Daiana
A0255 | BRF EMBU | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Daiana
A0256 | BRF EMBU | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Daiana
A0257 | BRF EMBU | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0258 | BRF EMBU | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0259 | BRF EMBU | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0260 | BRF EMBU | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Daiana
A0261 | BRF JUNDIAI | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 16/09/2025 | 20/09/2025 | 4 | Documentado
A0262 | BRF JUNDIAI | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 19/09/2025 | 21/09/2025 | 2 | OK
A0263 | BRF JUNDIAI | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 21/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | Validado
A0264 | BRF JUNDIAI | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 26/09/2025 | 01/10/2025 | 5 | Validado
A0265 | BRF JUNDIAI | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 28/09/2025 | 03/10/2025 | 5 | OK
A0266 | BRF JUNDIAI | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 2 | Aprovado
A0267 | BRF JUNDIAI | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 04/10/2025 | 06/10/2025 | 2 | Aprovado
A0268 | BRF JUNDIAI | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Pendente | Daiana | 05/10/2025 |  |  | Em execução
A0269 | BRF JUNDIAI | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Pendente | Daiana
A0270 | BRF JUNDIAI | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Pendente | Daiana
A0271 | BRF JUNDIAI | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Pendente | Daiana
A0272 | BRF JUNDIAI | 12 - Agendar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0273 | BRF JUNDIAI | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0274 | BRF JUNDIAI | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Daiana
A0275 | BRF JUNDIAI | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Daiana
A0276 | BRF JUNDIAI | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Daiana
A0277 | BRF JUNDIAI | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0278 | BRF JUNDIAI | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0279 | BRF JUNDIAI | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0280 | BRF JUNDIAI | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Daiana
A0281 | BRF UBERLANDIA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 24/08/2025 | 26/08/2025 | 2 | Validado
A0282 | BRF UBERLANDIA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 27/08/2025 | 01/09/2025 | 5 | OK
A0283 | BRF UBERLANDIA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 30/08/2025 | 02/09/2025 | 3 | OK
A0284 | BRF UBERLANDIA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 3 | Sem pendências
A0285 | BRF UBERLANDIA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 03/09/2025 | 07/09/2025 | 4 | Validado
A0286 | BRF UBERLANDIA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 08/09/2025 | 13/09/2025 | 5 | Sem pendências
A0287 | BRF UBERLANDIA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 11/09/2025 | 14/09/2025 | 3 | Sem pendências
A0288 | BRF UBERLANDIA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | OK
A0289 | BRF UBERLANDIA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana | 18/09/2025 | 20/09/2025 | 2 | OK
A0290 | BRF UBERLANDIA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Em Andamento | Daiana | 18/09/2025 |  |  | Em execução
A0291 | BRF UBERLANDIA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Pendente | Daiana
A0292 | BRF UBERLANDIA | 12 - Agendar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0293 | BRF UBERLANDIA | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0294 | BRF UBERLANDIA | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Daiana
A0295 | BRF UBERLANDIA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Daiana
A0296 | BRF UBERLANDIA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Daiana
A0297 | BRF UBERLANDIA | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0298 | BRF UBERLANDIA | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0299 | BRF UBERLANDIA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0300 | BRF UBERLANDIA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Daiana
A0301 | MASTER | 01 - KICKOFF INTERNO | Não Iniciado | Leandro PMO | 07/08/2025 |  |  | Em execução
A0302 | MASTER | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Não Iniciado | Leandro PMO
A0303 | MASTER | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Não Iniciado | Leandro PMO
A0304 | MASTER | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Não Iniciado | Leandro PMO
A0305 | MASTER | 05 - Reunião apresentação dos times | Não Iniciado | Leandro PMO
A0306 | MASTER | 06 - Registrar contatos do cliente | Não Iniciado | Leandro PMO
A0307 | MASTER | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Não Iniciado | Leandro PMO
A0308 | MASTER | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Não Iniciado | Leandro PMO
A0309 | MASTER | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Não Iniciado | Leandro PMO
A0310 | MASTER | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Não Iniciado | Leandro PMO
A0311 | MASTER | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Não Iniciado | Leandro PMO
A0312 | MASTER | 12 - Agendar reunião de definição | Não Iniciado | Leandro PMO
A0313 | MASTER | 13 - Realizar reunião de definição | Não Iniciado | Leandro PMO
A0314 | MASTER | 14 - Documentar acordos com cliente | Não Iniciado | Leandro PMO
A0315 | MASTER | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Não Iniciado | Leandro PMO
A0316 | MASTER | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Não Iniciado | Leandro PMO
A0317 | MASTER | 17 - Criar procedimento de acesso | Não Iniciado | Leandro PMO
A0318 | MASTER | 18 - Compartilhar com todos os times | Não Iniciado | Leandro PMO
A0319 | MASTER | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Não Iniciado | Leandro PMO
A0320 | MASTER | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Não Iniciado | Leandro PMO
A0321 | REVERSE | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 15/08/2025 | 17/08/2025 | 2 | Validado
A0322 | REVERSE | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | Sem pendências
A0323 | REVERSE | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | OK
A0324 | REVERSE | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 23/08/2025 | 27/08/2025 | 4 | Validado
A0325 | REVERSE | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | Sem pendências
A0326 | REVERSE | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 27/08/2025 | 30/08/2025 | 3 | Documentado
A0327 | REVERSE | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 02/09/2025 | 06/09/2025 | 4 | OK
A0328 | REVERSE | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 02/09/2025 |  |  | Em execução
A0329 | REVERSE | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0330 | REVERSE | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Em Andamento | Daiana
A0331 | REVERSE | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Em Andamento | Daiana
A0332 | REVERSE | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0333 | REVERSE | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Daiana
A0334 | REVERSE | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Daiana
A0335 | REVERSE | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Daiana
A0336 | REVERSE | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Daiana
A0337 | REVERSE | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Daiana
A0338 | REVERSE | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Daiana
A0339 | REVERSE | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Daiana
A0340 | REVERSE | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Daiana
A0341 | TITANO | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Alex PMO | 11/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | Sem pendências
A0342 | TITANO | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Alex PMO | 16/09/2025 | 21/09/2025 | 5 | OK
A0343 | TITANO | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Alex PMO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | Sem pendências
A0344 | TITANO | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Alex PMO | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | OK
A0345 | TITANO | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Alex PMO | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 2 | OK
A0346 | TITANO | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Alex PMO | 27/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | OK
A0347 | TITANO | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Alex PMO | 28/09/2025 | 01/10/2025 | 3 | OK
A0348 | TITANO | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Alex PMO | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 5 | OK
A0349 | TITANO | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Alex PMO | 04/10/2025 | 09/10/2025 | 5 | Sem pendências
A0350 | TITANO | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Alex PMO | 10/10/2025 | 15/10/2025 | 5 | Documentado
A0351 | TITANO | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Em Andamento | Alex PMO | 10/10/2025 |  |  | Em execução
A0352 | TITANO | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Alex PMO
A0353 | TITANO | 13 - Realizar reunião de definição | Pendente | Alex PMO
A0354 | TITANO | 14 - Documentar acordos com cliente | Pendente | Alex PMO
A0355 | TITANO | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Pendente | Alex PMO
A0356 | TITANO | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Pendente | Alex PMO
A0357 | TITANO | 17 - Criar procedimento de acesso | Pendente | Alex PMO
A0358 | TITANO | 18 - Compartilhar com todos os times | Pendente | Alex PMO
A0359 | TITANO | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Pendente | Alex PMO
A0360 | TITANO | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Pendente | Alex PMO
A0361 | BARBECUE | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | Documentado
A0362 | BARBECUE | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 24/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | OK
A0363 | BARBECUE | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 24/08/2025 | 29/08/2025 | 5 | Aprovado
A0364 | BARBECUE | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 30/08/2025 | 02/09/2025 | 3 | Aprovado
A0365 | BARBECUE | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 30/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | OK
A0366 | BARBECUE | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 4 | Validado
A0367 | BARBECUE | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana | 08/09/2025 | 11/09/2025 | 3 | Sem pendências
A0368 | BARBECUE | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana | 11/09/2025 | 14/09/2025 | 3 | Aprovado
A0369 | BARBECUE | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 5 | Documentado
A0370 | BARBECUE | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana | 16/09/2025 | 20/09/2025 | 4 | Validado
A0371 | BARBECUE | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana | 20/09/2025 | 23/09/2025 | 3 | Aprovado
A0372 | BARBECUE | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana | 23/09/2025 | 27/09/2025 | 4 | Aprovado
A0373 | BARBECUE | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | Sem pendências
A0374 | BARBECUE | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana | 27/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | Documentado
A0375 | BARBECUE | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana | 30/09/2025 | 05/10/2025 | 5 | OK
A0376 | BARBECUE | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana | 05/10/2025 | 09/10/2025 | 4 | Aprovado
A0377 | BARBECUE | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana | 05/10/2025 | 08/10/2025 | 3 | Documentado
A0378 | BARBECUE | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 1 | Sem pendências
A0379 | BARBECUE | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 1 | Validado
A0380 | BARBECUE | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | Sem pendências
A0401 | PTL SP | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 05/08/2025 | 07/08/2025 | 2 | Validado
A0402 | PTL SP | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Não Iniciado | Daiana | 06/08/2025 |  |  | Em execução
A0403 | PTL SP | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana
A0404 | PTL SP | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana
A0405 | PTL SP | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana
A0406 | PTL SP | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana
A0407 | PTL SP | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana
A0408 | PTL SP | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana
A0409 | PTL SP | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0410 | PTL SP | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana
A0411 | PTL SP | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana
A0412 | PTL SP | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0413 | PTL SP | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0414 | PTL SP | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0415 | PTL SP | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0416 | PTL SP | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0417 | PTL SP | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana
A0418 | PTL SP | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana
A0419 | PTL SP | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana
A0420 | PTL SP | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana
A0421 | PTL-RJ | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Daiana | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Validado
A0422 | PTL-RJ | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Daiana | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 1 | Aprovado
A0423 | PTL-RJ | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Daiana | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 5 | Documentado
A0424 | PTL-RJ | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Daiana | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 5 | Sem pendências
A0425 | PTL-RJ | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Daiana | 07/09/2025 |  |  | Em execução
A0426 | PTL-RJ | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Daiana
A0427 | PTL-RJ | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Daiana
A0428 | PTL-RJ | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Daiana
A0429 | PTL-RJ | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Daiana
A0430 | PTL-RJ | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Daiana
A0431 | PTL-RJ | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Daiana
A0432 | PTL-RJ | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0433 | PTL-RJ | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Daiana
A0434 | PTL-RJ | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Daiana
A0435 | PTL-RJ | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Daiana
A0436 | PTL-RJ | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Daiana
A0437 | PTL-RJ | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Daiana
A0438 | PTL-RJ | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Daiana
A0439 | PTL-RJ | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Daiana
A0440 | PTL-RJ | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Daiana
A0441 | PROMOFARMA | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Leandro PMO | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 5 | OK
A0442 | PROMOFARMA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Leandro PMO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 3 | OK
A0443 | PROMOFARMA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Leandro PMO | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 5 | Documentado
A0444 | PROMOFARMA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Leandro PMO | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | OK
A0445 | PROMOFARMA | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Leandro PMO | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | Aprovado
A0446 | PROMOFARMA | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Leandro PMO | 20/09/2025 | 21/09/2025 | 1 | Validado
A0447 | PROMOFARMA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Leandro PMO | 21/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | Sem pendências
A0448 | PROMOFARMA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Leandro PMO | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | Validado
A0449 | PROMOFARMA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Leandro PMO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | Documentado
A0450 | PROMOFARMA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Leandro PMO | 30/09/2025 | 05/10/2025 | 5 | Sem pendências
A0451 | PROMOFARMA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Leandro PMO | 02/10/2025 | 05/10/2025 | 3 | Sem pendências
A0452 | PROMOFARMA | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Leandro PMO | 07/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | Aprovado
A0453 | PROMOFARMA | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Leandro PMO | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 5 | Validado
A0454 | PROMOFARMA | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Leandro PMO | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | Documentado
A0455 | PROMOFARMA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Leandro PMO | 14/10/2025 | 19/10/2025 | 5 | Sem pendências
A0456 | PROMOFARMA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Leandro PMO | 19/10/2025 | 21/10/2025 | 2 | Sem pendências
A0457 | PROMOFARMA | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Leandro PMO | 23/10/2025 | 28/10/2025 | 5 | Validado
A0458 | PROMOFARMA | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Leandro PMO | 23/10/2025 | 26/10/2025 | 3 | Validado
A0459 | PROMOFARMA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Leandro PMO | 26/10/2025 | 27/10/2025 | 1 | OK
A0460 | PROMOFARMA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Leandro PMO | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Sem pendências
A0461 | SUPER DIV | 01 - KICKOFF INTERNO | Concluído | Tiago | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 2 | Aprovado
A0462 | SUPER DIV | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Concluído | Tiago | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | Sem pendências
A0463 | SUPER DIV | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Concluído | Tiago | 04/10/2025 | 09/10/2025 | 5 | Documentado
A0464 | SUPER DIV | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Concluído | Tiago | 08/10/2025 | 12/10/2025 | 4 | OK
A0465 | SUPER DIV | 05 - Reunião apresentação dos times | Concluído | Tiago | 11/10/2025 | 16/10/2025 | 5 | Validado
A0466 | SUPER DIV | 06 - Registrar contatos do cliente | Concluído | Tiago | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 5 | Documentado
A0467 | SUPER DIV | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Concluído | Tiago | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | Documentado
A0468 | SUPER DIV | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Concluído | Tiago | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | Aprovado
A0469 | SUPER DIV | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Concluído | Tiago | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 4 | Aprovado
A0470 | SUPER DIV | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Concluído | Tiago | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Sem pendências
A0471 | SUPER DIV | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Concluído | Tiago | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | OK
A0472 | SUPER DIV | 12 - Agendar reunião de definição | Concluído | Tiago | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 3 | Documentado
A0473 | SUPER DIV | 13 - Realizar reunião de definição | Concluído | Tiago | 01/11/2025 | 06/11/2025 | 5 | Documentado
A0474 | SUPER DIV | 14 - Documentar acordos com cliente | Concluído | Tiago | 04/11/2025 |  |  | Em execução
A0475 | SUPER DIV | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Concluído | Tiago
A0476 | SUPER DIV | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Concluído | Tiago
A0477 | SUPER DIV | 17 - Criar procedimento de acesso | Concluído | Tiago
A0478 | SUPER DIV | 18 - Compartilhar com todos os times | Concluído | Tiago
A0479 | SUPER DIV | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Concluído | Tiago
A0480 | SUPER DIV | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Concluído | Tiago
A0481 | SUPER DIV | 21 - [CUSTOM] Configuração PostgreSQL no novo servidor | Em Andamento | Tiago
A0482 | SUPER DIV | 22 - [CUSTOM] Configuração Servidor IA (Switch gerenciável) | Pendente | Tiago
A0483 | PBL GUATEMALA | 01 - KICKOFF INTERNO | Não Iniciado | Fabio
A0484 | PBL GUATEMALA | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Não Iniciado | Fabio
A0485 | PBL GUATEMALA | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Não Iniciado | Fabio
A0486 | PBL GUATEMALA | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Não Iniciado | Fabio
A0487 | PBL GUATEMALA | 05 - Reunião apresentação dos times | Não Iniciado | Fabio
A0488 | PBL GUATEMALA | 06 - Registrar contatos do cliente | Não Iniciado | Fabio
A0489 | PBL GUATEMALA | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Não Iniciado | Fabio
A0490 | PBL GUATEMALA | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Não Iniciado | Fabio
A0491 | PBL GUATEMALA | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Não Iniciado | Fabio
A0492 | PBL GUATEMALA | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Não Iniciado | Fabio
A0493 | PBL GUATEMALA | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Não Iniciado | Fabio
A0494 | PBL GUATEMALA | 12 - Agendar reunião de definição | Não Iniciado | Fabio
A0495 | PBL GUATEMALA | 13 - Realizar reunião de definição | Não Iniciado | Fabio
A0496 | PBL GUATEMALA | 14 - Documentar acordos com cliente | Não Iniciado | Fabio
A0497 | PBL GUATEMALA | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Não Iniciado | Fabio
A0498 | PBL GUATEMALA | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Não Iniciado | Fabio
A0499 | PBL GUATEMALA | 17 - Criar procedimento de acesso | Não Iniciado | Fabio
A0500 | PBL GUATEMALA | 18 - Compartilhar com todos os times | Não Iniciado | Fabio
A0501 | PBL GUATEMALA | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Não Iniciado | Fabio
A0502 | PBL GUATEMALA | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Não Iniciado | Fabio
A0503 | NAVEPARK | 01 - KICKOFF INTERNO | Não Iniciado | Anderson
A0504 | NAVEPARK | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Não Iniciado | Anderson
A0505 | NAVEPARK | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Não Iniciado | Anderson
A0506 | NAVEPARK | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Não Iniciado | Anderson
A0507 | NAVEPARK | 05 - Reunião apresentação dos times | Não Iniciado | Anderson
A0508 | NAVEPARK | 06 - Registrar contatos do cliente | Não Iniciado | Anderson
A0509 | NAVEPARK | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Não Iniciado | Anderson
A0510 | NAVEPARK | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Não Iniciado | Anderson
A0511 | NAVEPARK | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Não Iniciado | Anderson
A0512 | NAVEPARK | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Não Iniciado | Anderson
A0513 | NAVEPARK | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Não Iniciado | Anderson
A0514 | NAVEPARK | 12 - Agendar reunião de definição | Não Iniciado | Anderson
A0515 | NAVEPARK | 13 - Realizar reunião de definição | Não Iniciado | Anderson
A0516 | NAVEPARK | 14 - Documentar acordos com cliente | Não Iniciado | Anderson
A0517 | NAVEPARK | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Não Iniciado | Anderson
A0518 | NAVEPARK | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Não Iniciado | Anderson
A0519 | NAVEPARK | 17 - Criar procedimento de acesso | Não Iniciado | Anderson
A0520 | NAVEPARK | 18 - Compartilhar com todos os times | Não Iniciado | Anderson
A0521 | NAVEPARK | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Não Iniciado | Anderson
A0522 | NAVEPARK | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Não Iniciado | Anderson
A0523 | CRISTAL MG | 01 - KICKOFF INTERNO | Não Iniciado | Giovanni
A0524 | CRISTAL MG | 02 - Analisar documentos (Masterdata/Cronograma) | Não Iniciado | Giovanni
A0525 | CRISTAL MG | 03 - Análise/Recebimento Layout Elétrico | Não Iniciado | Giovanni
A0526 | CRISTAL MG | 04 - Reportar pontos críticos ao PMO | Não Iniciado | Giovanni
A0527 | CRISTAL MG | 05 - Reunião apresentação dos times | Não Iniciado | Giovanni
A0528 | CRISTAL MG | 06 - Registrar contatos do cliente | Não Iniciado | Giovanni
A0529 | CRISTAL MG | 07 - Enviar doc: Sugestão de Servidores | Não Iniciado | Giovanni
A0530 | CRISTAL MG | 08 - Enviar doc: Solicitação Range IPs | Não Iniciado | Giovanni
A0531 | CRISTAL MG | 09 - Enviar doc: Solicitação Acesso Remoto | Não Iniciado | Giovanni
A0532 | CRISTAL MG | 10 - Acompanhar retorno do cliente | Não Iniciado | Giovanni
A0533 | CRISTAL MG | 11 - Follow-up 7 dias sem resposta | Não Iniciado | Giovanni
A0534 | CRISTAL MG | 12 - Agendar reunião de definição | Não Iniciado | Giovanni
A0535 | CRISTAL MG | 13 - Realizar reunião de definição | Não Iniciado | Giovanni
A0536 | CRISTAL MG | 14 - Documentar acordos com cliente | Não Iniciado | Giovanni
A0537 | CRISTAL MG | 15 - TERMO SEGURANÇA: Coletar assinaturas | Não Iniciado | Giovanni
A0538 | CRISTAL MG | 16 - VALIDAÇÃO ACESSOS: Testar acessos | Não Iniciado | Giovanni
A0539 | CRISTAL MG | 17 - Criar procedimento de acesso | Não Iniciado | Giovanni
A0540 | CRISTAL MG | 18 - Compartilhar com todos os times | Não Iniciado | Giovanni
A0541 | CRISTAL MG | 19 - LEMBRETES: +15d, +30d, +45d | Não Iniciado | Giovanni
A0542 | CRISTAL MG | 20 - Atualizar documentação OneDrive | Não Iniciado | Giovanni