## Projetos
ID | PROJETO | STATUS | LOCAL | PRIORIDADE | PMO | DATA INÍCIO | GO LIVE | OBSERVAÇÕES | FASE | PROGRESSO
1 | BARBECUE B2B | Concluído | São Paulo - SP | Alta | ALEX | 2025-06-01 | 2026-02-06 | Acompanhamento Assistido | 8. Encerramento | 100
2 | BELEZA | Concluído | São Paulo - SP | Média | ANDERSON | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Projeto finalizado | 8. Encerramento | 100
3 | BETA | Concluído | Rio de Janeiro - RJ | Alta | ANDERSON | 2024-12-15 | 2026-03-10 | Go Live realizado | 8. Encerramento | 100
4 | BETA ESTEIO | Planejamento | Esteio - RS | Média | ANDERSON | 2026-01-16 | 2026-08-17 | Kickoff realizado 16/01 | 1. Iniciação | 5
5 | BP | Em andamento | São Paulo - SP | Média | GIOVANNI | 2026-03-01 | 2026-06-23 | Aguardando escopo | 2. Planejamento | 15
6 | BR | Planejamento | Jaboatão - PE | Alta | FÁBIO | 2026-01-29 |  | Aguardando Kickoff | 1. Iniciação | 5
7 | CANDELABRIA | Concluído | Candelária - RS | Média | ALEX | 2025-03-01 | 2025-12-09 | Go Live 09/12 | 8. Encerramento | 100
8 | CDSK | Em andamento | São Paulo - SP | Alta | VINICIUS | 2025-06-01 | 2026-02-10 | Go Live Fase 1 | 6. Deploy | 75
9 | COUGAR | Concluído | São Paulo - SP | Alta | LEANDRO | 2024-12-01 | 2026-02-09 | Go Live B2B 09/02 | 8. Encerramento | 100
10 | CRISTAL MG RETROFIT | Em andamento | Belo Horizonte - MG | Alta | GIOVANNI | 2025-09-01 |  | Revisão de escopo | 2. Planejamento | 15
11 | DIA | Atrasado | São Paulo - SP | Alta | ANDERSON | 2026-01-01 | 2026-01-20 | ATENÇÃO: VPN pendente | 3. Provisionamento | 30
12 | DIAMANTE | Planejamento | Curitiba - PR | Média | FÁBIO | 2026-02-15 | 2026-07-30 | Novo projeto | 1. Iniciação | 0
13 | ELETRO | Em andamento | São Paulo - SP | Média | GIOVANNI | 2026-02-01 | 2026-04-20 | Implementação | 4. Implementação | 35
14 | ESPERANÇA | Concluído | Belo Horizonte - MG | Média | VINICIUS | 2025-01-05 | 2026-01-19 | Go Live 19/01 | 8. Encerramento | 100
15 | FLOWER | Em andamento | São Paulo - SP | Baixa | ANDERSON | 2026-01-22 | 2026-09-30 | Avaliação conceitual | 2. Planejamento | 10
16 | GAVIÃO | Concluído | Fortaleza - CE | Alta | FÁBIO | 2025-10-01 | 2026-02-01 | Go Live realizado | 8. Encerramento | 100
17 | MKT CHILE | Planejamento | Santiago - Chile | Média | ALEX | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Aguardando Kickoff | 1. Iniciação | 0
18 | MKT PERU | Planejamento | Lima - Peru | Média | ALEX | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Aguardando pedido | 1. Iniciação | 0
19 | MASTER | Planejamento | São Paulo - SP | Alta | LEANDRO | 2026-03-01 |  | Aguardando requisitos | 1. Iniciação | 0
20 | NAVEPARK | Em andamento | Curitiba - PR | Média | ANDERSON | 2024-12-16 | 2026-06-23 | Aguardando sinal | 3. Provisionamento | 25
21 | OCTOPUS MS | Em andamento | Campo Grande - MS | Média | ALEX | 2026-01-01 | 2026-05-26 | Go Live 15/06 | 4. Implementação | 40
22 | OCTOPUS SC | Concluído | Florianópolis - SC | Média | ALEX | 2025-06-01 | 2025-12-15 | Finalizado | 8. Encerramento | 100
23 | OPTIMUS PRIME | Concluído | São Paulo - SP | Alta | GIOVANNI | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Assistido OK | 8. Encerramento | 100
24 | PBL GUATEMALA | Em andamento | Guatemala City | Alta | FÁBIO | 2026-01-10 | 2026-05-15 | Internacional | 4. Implementação | 45
25 | PROMO B2B CD GRU | Concluído | Guarulhos - SP | Alta | LEANDRO | 2025-05-01 | 2026-02-04 | Go Live IA 04/02 | 8. Encerramento | 100
26 | PTL SP | Concluído | São Paulo - SP | Média | VINICIUS | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Finalizado | 8. Encerramento | 100
27 | REISADO | Concluído | Recife - PE | Média | FÁBIO | 2025-07-01 | 2025-12-20 | Finalizado | 8. Encerramento | 100
28 | REVERSE | Em andamento | São Paulo - SP | Alta | ALEX | 2025-08-01 | 2026-03-15 | Fase de testes | 5. Testes | 55
29 | SUPER DIVINOPOLIS | Em andamento | Divinópolis - MG | Média | GIOVANNI | 2025-09-01 | 2026-02-28 | Implementação | 4. Implementação | 50
30 | TITANIO | Em andamento | São Paulo - SP | Alta | ALEX | 2025-09-01 | 2026-02-15 | Estabilização | 7. Estabilização | 80

## Tratativas
ID | PROJETO | DATA/HORA | USUÁRIO | CARGO | TIPO | DESCRIÇÃO
1 | OCTOPUS MS | 01/01/2026 09:30 | ALEX | PMO | Atualização | Kickoff realizado com sucesso. Participantes: equipe técnica, cliente e stakeholders.
2 | OCTOPUS MS | 01/01/2026 14:15 | DAIANA | Gestora | Comentário | Excelente início! Garantir documentação compartilhada com todos.
3 | OCTOPUS MS | 15/01/2026 10:00 | ALEX | PMO | Atualização | Implementação iniciada. Módulos de integração em desenvolvimento.
4 | DIA | 15/01/2026 10:00 | ANDERSON | PMO | Alerta | ATENÇÃO: Aguardando liberação de VPN pelo cliente. Prazo comprometido.
5 | DIA | 15/01/2026 11:30 | DAIANA | Gestora | Comentário | Escalar para gerente de TI do cliente. VPN urgente.
6 | DIA | 18/01/2026 09:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Reunião agendada com TI do cliente para 20/01.
7 | DIA | 20/01/2026 16:00 | DOUGLAS | Diretor | Comentário | Acompanhando de perto. Manter atualizado sobre VPN.
8 | CDSK | 05/02/2026 08:00 | VINICIUS | PMO | Atualização | Deploy da Fase 1 iniciado. Janela: 08:00-12:00.
9 | CDSK | 05/02/2026 11:45 | VINICIUS | PMO | Resolução | Deploy concluído com sucesso! Sistemas operacionais.
10 | TITANIO | 01/02/2026 14:00 | ALEX | PMO | Atualização | Período de estabilização iniciado. Monitoramento 24/7 ativo.
11 | TITANIO | 02/02/2026 09:00 | ALEX | PMO | Comentário | Nenhum incidente nas primeiras 24h. Sistema estável.
12 | PBL GUATEMALA | 25/01/2026 10:00 | FÁBIO | PMO | Atualização | Implementação em andamento. 60% dos módulos concluídos.
13 | PBL GUATEMALA | 28/01/2026 15:30 | FÁBIO | PMO | Alerta | Problema de compatibilidade com sistema legado identificado.
14 | PBL GUATEMALA | 29/01/2026 09:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Qual o impacto no cronograma? Avaliar riscos.
15 | PBL GUATEMALA | 30/01/2026 11:00 | FÁBIO | PMO | Resolução | Problema resolvido com workaround. Cronograma mantido.
16 | REVERSE | 28/01/2026 14:00 | ALEX | PMO | Atualização | Testes iniciados. Cobertura atual: 45%.
17 | REVERSE | 01/02/2026 16:00 | ALEX | PMO | Atualização | Cobertura de testes em 78%. Bugs corrigidos.
18 | NAVEPARK | 20/01/2026 09:00 | ANDERSON | PMO | Comentário | Aguardando sinal do datacenter.
19 | NAVEPARK | 25/01/2026 14:00 | ANDERSON | PMO | Atualização | Sinal recebido. Configuração em andamento.
20 | COUGAR | 09/02/2026 10:00 | LEANDRO | PMO | Resolução | Go Live B2B realizado com sucesso!
21 | COUGAR | 09/02/2026 15:00 | DOUGLAS | Diretor | Comentário | Excelente trabalho da equipe. Parabéns!
22 | CRISTAL MG RETROFIT | 01/02/2026 09:00 | GIOVANNI | PMO | Alerta | Escopo em revisão. Cliente solicitou alterações.
23 | CRISTAL MG RETROFIT | 02/02/2026 11:00 | DAIANA | Gestora | Comentário | Agendar reunião para alinhar novo escopo.

## Atividades
ID | PROJETO | ATIVIDADE | FASE | STATUS | DATA INÍCIO | DATA FIM | RESPONSÁVEL
1 | BARBECUE B2B | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ALEX
2 | BARBECUE B2B | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ALEX
3 | BARBECUE B2B | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ALEX
4 | BARBECUE B2B | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ALEX
5 | BARBECUE B2B | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | ALEX
6 | BARBECUE B2B | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | ALEX
7 | BARBECUE B2B | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | ALEX
8 | BARBECUE B2B | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | ALEX
9 | BELEZA | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ANDERSON
10 | BELEZA | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ANDERSON
11 | BELEZA | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ANDERSON
12 | BELEZA | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ANDERSON
13 | BELEZA | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | ANDERSON
14 | BELEZA | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | ANDERSON
15 | BELEZA | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | ANDERSON
16 | BELEZA | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | ANDERSON
17 | BETA | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ANDERSON
18 | BETA | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ANDERSON
19 | BETA | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ANDERSON
20 | BETA | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ANDERSON
21 | BETA | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | ANDERSON
22 | BETA | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | ANDERSON
23 | BETA | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | ANDERSON
24 | BETA | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | ANDERSON
25 | BETA ESTEIO | Kickoff | 1. Iniciação | Em andamento |  |  | ANDERSON
26 | BETA ESTEIO | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
27 | BETA ESTEIO | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
28 | BETA ESTEIO | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
29 | BETA ESTEIO | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
30 | BETA ESTEIO | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
31 | BETA ESTEIO | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
32 | BETA ESTEIO | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
33 | BP | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | GIOVANNI
34 | BP | Documentação | 2. Planejamento | Em andamento |  |  | GIOVANNI
35 | BP | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
36 | BP | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
37 | BP | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
38 | BP | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
39 | BP | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
40 | BP | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
41 | BR | Kickoff | 1. Iniciação | Em andamento |  |  | FÁBIO
42 | BR | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
43 | BR | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
44 | BR | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
45 | BR | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
46 | BR | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
47 | BR | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
48 | BR | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
49 | CANDELABRIA | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ALEX
50 | CANDELABRIA | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ALEX
51 | CANDELABRIA | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ALEX
52 | CANDELABRIA | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ALEX
53 | CANDELABRIA | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | ALEX
54 | CANDELABRIA | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | ALEX
55 | CANDELABRIA | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | ALEX
56 | CANDELABRIA | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | ALEX
57 | CDSK | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | VINICIUS
58 | CDSK | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | VINICIUS
59 | CDSK | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | VINICIUS
60 | CDSK | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | VINICIUS
61 | CDSK | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | VINICIUS
62 | CDSK | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | VINICIUS
63 | CDSK | Estabilização | 7. Estabilização | Em andamento |  |  | VINICIUS
64 | CDSK | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | VINICIUS
65 | COUGAR | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | LEANDRO
66 | COUGAR | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | LEANDRO
67 | COUGAR | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | LEANDRO
68 | COUGAR | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | LEANDRO
69 | COUGAR | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | LEANDRO
70 | COUGAR | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | LEANDRO
71 | COUGAR | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | LEANDRO
72 | COUGAR | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | LEANDRO
73 | CRISTAL MG RETROFIT | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | GIOVANNI
74 | CRISTAL MG RETROFIT | Documentação | 2. Planejamento | Em andamento |  |  | GIOVANNI
75 | CRISTAL MG RETROFIT | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
76 | CRISTAL MG RETROFIT | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
77 | CRISTAL MG RETROFIT | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
78 | CRISTAL MG RETROFIT | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
79 | CRISTAL MG RETROFIT | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
80 | CRISTAL MG RETROFIT | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
81 | DIA | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ANDERSON
82 | DIA | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ANDERSON
83 | DIA | Provisionamento | 3. Provisionamento | Em andamento |  |  | ANDERSON
84 | DIA | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
85 | DIA | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
86 | DIA | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
87 | DIA | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
88 | DIA | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
89 | DIAMANTE | Kickoff | 1. Iniciação | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
90 | DIAMANTE | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
91 | DIAMANTE | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
92 | DIAMANTE | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
93 | DIAMANTE | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
94 | DIAMANTE | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
95 | DIAMANTE | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
96 | DIAMANTE | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
97 | ELETRO | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | GIOVANNI
98 | ELETRO | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | GIOVANNI
99 | ELETRO | Provisionamento | 3. Provisionamento | Em andamento |  |  | GIOVANNI
100 | ELETRO | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
101 | ELETRO | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
102 | ELETRO | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
103 | ELETRO | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
104 | ELETRO | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
105 | ESPERANÇA | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | VINICIUS
106 | ESPERANÇA | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | VINICIUS
107 | ESPERANÇA | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | VINICIUS
108 | ESPERANÇA | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | VINICIUS
109 | ESPERANÇA | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | VINICIUS
110 | ESPERANÇA | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | VINICIUS
111 | ESPERANÇA | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | VINICIUS
112 | ESPERANÇA | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | VINICIUS
113 | FLOWER | Kickoff | 1. Iniciação | Em andamento |  |  | ANDERSON
114 | FLOWER | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
115 | FLOWER | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
116 | FLOWER | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
117 | FLOWER | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
118 | FLOWER | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
119 | FLOWER | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
120 | FLOWER | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
121 | GAVIÃO | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | FÁBIO
122 | GAVIÃO | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | FÁBIO
123 | GAVIÃO | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | FÁBIO
124 | GAVIÃO | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | FÁBIO
125 | GAVIÃO | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | FÁBIO
126 | GAVIÃO | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | FÁBIO
127 | GAVIÃO | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | FÁBIO
128 | GAVIÃO | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | FÁBIO
129 | MKT CHILE | Kickoff | 1. Iniciação | Não Iniciado |  |  | ALEX
130 | MKT CHILE | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | ALEX
131 | MKT CHILE | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | ALEX
132 | MKT CHILE | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | ALEX
133 | MKT CHILE | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ALEX
134 | MKT CHILE | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ALEX
135 | MKT CHILE | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ALEX
136 | MKT CHILE | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ALEX
137 | MKT PERU | Kickoff | 1. Iniciação | Não Iniciado |  |  | ALEX
138 | MKT PERU | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | ALEX
139 | MKT PERU | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | ALEX
140 | MKT PERU | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | ALEX
141 | MKT PERU | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ALEX
142 | MKT PERU | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ALEX
143 | MKT PERU | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ALEX
144 | MKT PERU | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ALEX
145 | MASTER | Kickoff | 1. Iniciação | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
146 | MASTER | Documentação | 2. Planejamento | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
147 | MASTER | Provisionamento | 3. Provisionamento | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
148 | MASTER | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
149 | MASTER | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
150 | MASTER | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
151 | MASTER | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
152 | MASTER | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | LEANDRO
153 | NAVEPARK | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ANDERSON
154 | NAVEPARK | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ANDERSON
155 | NAVEPARK | Provisionamento | 3. Provisionamento | Em andamento |  |  | ANDERSON
156 | NAVEPARK | Implementação | 4. Implementação | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
157 | NAVEPARK | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
158 | NAVEPARK | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
159 | NAVEPARK | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
160 | NAVEPARK | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ANDERSON
161 | OCTOPUS MS | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ALEX
162 | OCTOPUS MS | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ALEX
163 | OCTOPUS MS | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ALEX
164 | OCTOPUS MS | Implementação | 4. Implementação | Em andamento |  |  | ALEX
165 | OCTOPUS MS | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | ALEX
166 | OCTOPUS MS | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ALEX
167 | OCTOPUS MS | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ALEX
168 | OCTOPUS MS | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ALEX
169 | OCTOPUS SC | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ALEX
170 | OCTOPUS SC | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ALEX
171 | OCTOPUS SC | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ALEX
172 | OCTOPUS SC | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ALEX
173 | OCTOPUS SC | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | ALEX
174 | OCTOPUS SC | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | ALEX
175 | OCTOPUS SC | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | ALEX
176 | OCTOPUS SC | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | ALEX
177 | OPTIMUS PRIME | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | GIOVANNI
178 | OPTIMUS PRIME | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | GIOVANNI
179 | OPTIMUS PRIME | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | GIOVANNI
180 | OPTIMUS PRIME | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | GIOVANNI
181 | OPTIMUS PRIME | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | GIOVANNI
182 | OPTIMUS PRIME | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | GIOVANNI
183 | OPTIMUS PRIME | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | GIOVANNI
184 | OPTIMUS PRIME | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | GIOVANNI
185 | PBL GUATEMALA | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | FÁBIO
186 | PBL GUATEMALA | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | FÁBIO
187 | PBL GUATEMALA | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | FÁBIO
188 | PBL GUATEMALA | Implementação | 4. Implementação | Em andamento |  |  | FÁBIO
189 | PBL GUATEMALA | Testes | 5. Testes | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
190 | PBL GUATEMALA | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
191 | PBL GUATEMALA | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
192 | PBL GUATEMALA | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | FÁBIO
193 | PROMO B2B CD GRU | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | LEANDRO
194 | PROMO B2B CD GRU | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | LEANDRO
195 | PROMO B2B CD GRU | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | LEANDRO
196 | PROMO B2B CD GRU | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | LEANDRO
197 | PROMO B2B CD GRU | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | LEANDRO
198 | PROMO B2B CD GRU | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | LEANDRO
199 | PROMO B2B CD GRU | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | LEANDRO
200 | PROMO B2B CD GRU | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | LEANDRO
201 | PTL SP | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | VINICIUS
202 | PTL SP | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | VINICIUS
203 | PTL SP | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | VINICIUS
204 | PTL SP | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | VINICIUS
205 | PTL SP | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | VINICIUS
206 | PTL SP | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | VINICIUS
207 | PTL SP | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | VINICIUS
208 | PTL SP | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | VINICIUS
209 | REISADO | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | FÁBIO
210 | REISADO | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | FÁBIO
211 | REISADO | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | FÁBIO
212 | REISADO | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | FÁBIO
213 | REISADO | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | FÁBIO
214 | REISADO | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | FÁBIO
215 | REISADO | Estabilização | 7. Estabilização | Concluído |  |  | FÁBIO
216 | REISADO | Encerramento | 8. Encerramento | Concluído |  |  | FÁBIO
217 | REVERSE | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ALEX
218 | REVERSE | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ALEX
219 | REVERSE | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ALEX
220 | REVERSE | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ALEX
221 | REVERSE | Testes | 5. Testes | Em andamento |  |  | ALEX
222 | REVERSE | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | ALEX
223 | REVERSE | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | ALEX
224 | REVERSE | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ALEX
225 | SUPER DIVINOPOLIS | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | GIOVANNI
226 | SUPER DIVINOPOLIS | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | GIOVANNI
227 | SUPER DIVINOPOLIS | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | GIOVANNI
228 | SUPER DIVINOPOLIS | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | GIOVANNI
229 | SUPER DIVINOPOLIS | Testes | 5. Testes | Em andamento |  |  | GIOVANNI
230 | SUPER DIVINOPOLIS | Deploy | 6. Deploy | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
231 | SUPER DIVINOPOLIS | Estabilização | 7. Estabilização | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
232 | SUPER DIVINOPOLIS | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | GIOVANNI
233 | TITANIO | Kickoff | 1. Iniciação | Concluído |  |  | ALEX
234 | TITANIO | Documentação | 2. Planejamento | Concluído |  |  | ALEX
235 | TITANIO | Provisionamento | 3. Provisionamento | Concluído |  |  | ALEX
236 | TITANIO | Implementação | 4. Implementação | Concluído |  |  | ALEX
237 | TITANIO | Testes | 5. Testes | Concluído |  |  | ALEX
238 | TITANIO | Deploy | 6. Deploy | Concluído |  |  | ALEX
239 | TITANIO | Estabilização | 7. Estabilização | Em andamento |  |  | ALEX
240 | TITANIO | Encerramento | 8. Encerramento | Não Iniciado |  |  | ALEX